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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc237152967][bookmark: _Toc237013241][bookmark: _Toc222290003][bookmark: _Toc222303130][bookmark: _Toc168475642][bookmark: _Toc168476045][bookmark: _Toc237078371]江苏省淮河流域里下河腹部区排涝工程淮安市境内工程
施工图设计招标公告
[bookmark: _Toc497384790][bookmark: _Toc497384962][bookmark: _Toc497396575][bookmark: _Toc497396852][bookmark: _Toc497396342][bookmark: _Toc27419][bookmark: _Toc8706][bookmark: _Toc497381591][bookmark: _Toc493082530][bookmark: _Toc497387337][bookmark: OLE_LINK2]1.招标条件
本招标项目江苏省淮河流域里下河腹部区排涝工程淮安市境内工程已由江苏省发展改革委《省发展改革委关于江苏省淮河流域里下河腹部区排涝工程初步设计的批复》（苏发改农经发〔2026〕960号）批准建设，建设资金来自财政资金，出资比例为省级以上70%，地方配套资金30%，招标人为淮安市淮安区水利工程建设管理服务中心，招标代理机构为江苏省鸿源招标代理股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该工程施工图设计进行公开招标。
[bookmark: _Toc5024][bookmark: _Toc497384963][bookmark: _Toc497396853][bookmark: _Toc497384791][bookmark: _Toc497381592][bookmark: _Toc493082531][bookmark: _Toc10671][bookmark: _Toc497387338][bookmark: _Toc497396576][bookmark: _Toc497396343]2.项目概况与招标范围
[bookmark: _Hlk48736127]2.1项目建设地点：淮安市淮安区境内。
2.2项目总体建设内容：淮安市境内工程主要建设内容：新建、加固堤防7.925千米，其中加固安全圩间圩堤5.81千米，加固滞涝圩圩堤2.115千米；新建扒口3座；影响工程14座，其中圩口闸5座，涵闸6座，闸站1座，泵站2座。工程等别为I等，圩堤堤防级别为4级，位于堤防上的涵闸、泵站等建筑物级别不低于堤防工程级别。圩堤防洪标准20年一遇，区域排涝标准10年一遇。
淮安市境内工程项目投资概算金额15118万元（以实际批复为准），计划分4年实施。经测算，本工程施工图阶段勘测设计费约202万元（以实际批复为准）。
2.3本次招标内容：本次设计招标共1个标段，招标内容为江苏省淮河流域里下河腹部区排涝工程淮安市境内工程施工图设计服务，内容包括：施工图设计（按工程初设批复内容依据相关规范、规程、标准等编制施工图设计报告、施工图纸及施工图预算等）；完成施工图设计阶段勘察；工程施工图设计变更；水土保持和环境保护专项施工图设计；编制招标文件技术标准、协助招标人开展施工阶段招标工作；按施工图设计要求完成结余资金增做项目设计服务（如有）；配合项目法人编制相关专项报告；其他直至项目竣工验收及后评价各阶段的相关服务工作；以上服务产生的全部文件的汇总上报、审查，并向发包人提交相应全部文件及有关技术资料（所有成果文件均应提交纸质版及电子版，其纸质及电子版的版权归发包人所有）。
2.4施工图设计服务期：总服务期自签订合同之日起至本项目竣工验收及后评价等工作结束之日止。电子投标文件中工期统一填写为1460日历天。
各阶段设计周期要求： 
（1） 合同签订后，45日内完成全部施工图勘察设计文件并提交招标人组织审查，审查通过并收到招标人发出的审查意见后7日内完成修改并提交招标人； 
（2） 接招标人通知后5日内完成施工招标文件技术标准编制并提交招标人组织审查，审查通过并收到招标人发出的审查意见后2日内完成修改并提交招标人；
（3） 后续服务期：施工图设计提交开始到竣工验收及后评价结束前等相关服务完全终止结束； 
（4） 投标人对各阶段应提供的技术文件数量应满足工程建设需要。
[bookmark: _Toc497387339][bookmark: _Toc497396344][bookmark: _Toc27376][bookmark: _Toc497384792][bookmark: _Toc15844][bookmark: _Toc497381593][bookmark: _Toc497384964][bookmark: _Toc493082532][bookmark: _Toc497396854][bookmark: _Toc497396577]3.投标人资格要求
3.1本次招标资格条件
（1） 营业执照：投标人应是中华人民共和国境内成立的法人或其他组织。【提供有效的营业执照，链接全省统一主体库】
（2）资格要求：
须同时具有下列资质证书：
①设计资质：工程设计综合甲级资质；或水利行业设计甲级资质；或水利行业（灌溉排涝）专业甲级资质。（提供资质证书，链接全省统一主体库）。 
②工程勘察资质：工程勘察综合甲级资质；或同时具备工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质、水文地质勘察专业甲级资质、工程勘察专业类（工程测量）甲级资质；或同时具备工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质、水文地质勘察专业甲级资质、测绘资质（工程测量专业）乙级及以上资质。（提供资质证书，链接全省统一主体库）。
（3）财务要求：投标截止前一日未处于基本存款账户被国家有关机关查封、冻结的状态。（提供承诺函（含联合体各成员<如有>），格式详见投标文件格式）
（4）业绩要求：2016年11月1日以来（以项目批复文件或行政许可文件时间为准）具有工程概算投资额≥5000万元的水利工程设计业绩。【业绩须提供合同协议书和批复文件（或行政许可文件），两者缺一不可。（若为联合体投标，则为牵头人单位业绩）链接全省统一主体库】。
（5）信用等级要求：  /  。
（6）项目负责人资格要求：须为投标人本单位在册人员，具备水利工程专业副高级及以上技术职称。若为联合体投标，项目负责人为牵头人单位人员【须提供职称证书，链接全省统一主体库】
[bookmark: _Hlk113019802]（7）技术负责人要求：须为投标人本单位在册人员，具备水利工程专业副高级及以上技术职称。若为联合体，技术负责人为牵头单位人员。本项目项目负责人和技术负责人不得兼任。【须提供职称证书，上传电子投标文件】
（8）投入设备要求：具有相应的服务能力，增加的资格评审标准：  /   。
（9）其他要求：
①本次评标结果公示期间，若发现拟中标候选人及其法定代表人（联合体各方）、拟任项目负责人从投标截止之日起算，前3年内存在行贿犯罪的，将取消中标资格，并按信用管理相关规定报请行政监督部门予以处罚【提供招标文件要求格式的承诺书，原件的彩色扫描件上传至“其他资料”，承诺时间必须为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前】；
②本次评标结果公示期间，若发现拟中标候选人及其法定代表人（联合体各方）、拟任项目负责人，被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，被“信用中国”网站或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单，将取消中标资格，并按信用管理相关规定报请行政监督部门予以处罚【提供招标文件要求格式的承诺书，原件的彩色扫描件上传至“其他资料”，承诺时间必须为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前】；
③委托代理人及拟任项目负责人必须是本单位签订劳动合同的正式员工，提供委托代理人及拟任项目负责人的劳动合同及招标公告发布前近3个自然月中任意1个月在本单位缴纳养老保险证明【超过法定缴纳养老保险年龄的项目负责人必须提供劳动合同及退休证书，项目负责人相关资料链接全省统一主体库，委托代理人相关资料原件的彩色扫描件上传至“其他资料”】。
 3.2本次招标接受联合体投标，接受设计资质（单位）+勘察资质（单位）组建联合体，且设计资质（单位）为牵头人，联合体成员最多两家，并且签订联合体协议书。
3.3本次招标实行资格后审，资格后审不合格的投标人投标文件将按否决投标处理。
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[bookmark: _Toc497387341][bookmark: _Toc499880919][bookmark: _Toc497381595][bookmark: _Toc497396856][bookmark: _Toc497396346][bookmark: _Toc493082534][bookmark: _Toc497384966][bookmark: _Toc497384794][bookmark: _Toc535410168][bookmark: _Toc497396579]4.1获取招标文件准备 
本招标项目为电子招标投标，从2026年11月9日至2026年11月30日（北京时间，下同）为招标文件发售期，凡有意参加投标者，请在招标文件发售期满之前完成如下工作：
投标申请人直接在招标文件下载系统中下载招标文件，成功下载招标文件的投标申请人方可参加该项目的投标。未在网上提交投标文件，将不予评审。
注：拟投标单位须办理全省统一主体库、CA证书及电子签章后方可参加投标（登录江苏省公共资源交易经营主体库信息系统（网址：http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F），及时录入企业相关信息及佐证材料，避免影响正常参与公共资源交易活动。过程中可点击登录页面下方“用户手册”查看操作指南（咨询电话：025-83668675）），下载相关文件，准备相关资料。（CA证书办理点：淮安市深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼大厅；咨询人：孙女士，电话：4000511606。投标单位CA证书激活地点：淮安市深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼大厅，联系人及技术支持：陈先生，电话：0517-80996058）。 
4.2购买招标文件 
（1）完备上述准备工作后，在第4.1款规定的招标文件发售期内登录淮安市公共资源全电子化交易平台下载电子招标文件；
（2）招标文件售价 0元。
[bookmark: _Toc29146][bookmark: _Toc29364]5.投标文件的递交
[bookmark: _Toc535410169]5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年11月30日9时30分。逾期送达的电子投标文件（线上文件），交易平台将予以拒收。
[bookmark: _Hlk25736135]5.2递交方式及开标模式
5.2.1电子投标文件自行在淮安市公共资源全电子化交易平台上传。开标模式：本工程采用远程不见面交易模式，“不见面交易”活动当日，投标人不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录“淮安建设工程不见面开标大厅”观看项目的活动组织，相关要求和说明详见招标文件。
5.2.2投标人应在投标截止时间前通过“淮安建设工程不见面开标大厅”参与开标，在开标当日投标截止时间前签到（如有）。
5.2.3投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。
[bookmark: _Toc1765][bookmark: _Toc1850]6.踏勘现场和投标预备会
[bookmark: _Toc221949938][bookmark: _Toc535410170]招标人不组织踏勘现场和投标预备会，投标人自行踏勘现场。
[bookmark: _Toc27406807][bookmark: _Toc32582][bookmark: _Toc19502]7.评标标准和方法
7.1评标方法：综合评估法。
7.2资格评审标准
	评审因素
	评审标准

	1.营业执照
	符合招标公告第3.1（1）项规定

	2.资质要求
	符合招标公告第3.1（2）项规定

	3.财务要求
	符合招标公告第3.1（3）项规定

	4.业绩要求
	符合招标公告第3.1（4）项规定

	5.信用等级要求
	符合招标公告第3.1（5）项规定

	6.项目负责人资格要求
	符合招标公告第3.1（6）项规定

	7.技术负责人要求
	符合招标公告第3.1（7）项规定

	8.投入设备要求
	符合招标公告第3.1（8）项规定

	9.其他要求
	符合招标公告第3.1（9）项规定

	7.社会保险
	委托代理人及项目管理机构所有人员须提供社会保险经办机构出具的开标前三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明的从投标人本单位参保的社保缴费证明（社保缴费证明宜明显标注便于审查）。 

	8.联合体投标人
	接受联合体

	9.不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形


7.3评标基准价的计算方法
最高投标限价为：100%，取费基数为经批复的初步设计概算中招标和施工图设计阶段的勘测设计费之和。超过最高投标限价的投标将被否决。
评标基准价为C=α×A+(1-α)×B×K
其中：C—评标基准价；A—最高投标限价；B—剔除被否决的投标剩余投标人投标报价的算术平均值【①当剩余投标报价个数≤5时，B为所有剩余投标报价的算术平均值；②当剩余投标报价个数>5时，B为所有剩余投标报价剔除最高价、最低价各若干后的算术平均值，剔除的最高和最低报价个数各为：剩余投标报价个数×20%（四舍五入取整数值）】，α取0.6，0.62，0.65中的一个，K取0.95，0.96，0.97中的一个；（α、K均由招标人代表通过淮安“不见面”交易大厅进行随机抽取，投标人可通过“不见面”交易大厅在线观看。）。
特别规定：评标委员会在评标报告上签字确认后，评标基准价不因为质疑、投诉、复审等情形而改变（纠正评标委员会计算错误的除外）。
7.4分值构成及评分因素与评分标准
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以服务实施方案得分高的优先，如果服务实施方案得分也相等，由评标委员会全体成员投票表决确定。
	[bookmark: _Hlk80193428]条款号
	评分因素
	评分标准
	分值

	2.2.4（1）
	业绩
	企业业绩 （2分）
	投标人自2021年11月1日以来（以项目批复文件或行政许可文件时间为准）具有工程概算投资额≥10000万元的水利工程设计业绩，有1项得1分，最多得2分。
提供合同协议书、批复文件或行政许可文件，两者缺一不可，否则不得分。（若为联合体投标，则为牵头人单位业绩。）
同一业绩时投标人（企业）业绩和项目负责人业绩分不可兼得，以投标人（企业）业绩得分优先。
	2

	
	
	项目负责人业绩（2分）
	自2021年11月1日以来（以项目批复文件或行政许可文件时间为准）具有担任过工程概算投资额≥10000万元的水利工程设计项目负责人业绩的，有1项得2分，最多得2分。
提供合同协议书、批复文件或行政许可文件，两者缺一不可，否则不得分。如上述材料不能反映其担任职位的，则需提供加盖发包人（或项目法人）公章的证明材料，否则不得分。
同一业绩时投标人（企业）业绩和项目负责人业绩分不可兼得，以投标人（企业）业绩得分优先。
	2

	
	资源配置
	专业配置（10分）
	主要专业负责人配置（项目负责人除外）： 
1.勘察专业负责人具备注册土木工程师（岩土）证书得2分； 
2.水工专业负责人具备注册土木工程师（水利水电工程水工结构）证书得2分； 
3.水土保持专业负责人具备注册土木工程师（水利水电工程水土保持）证书得2分；
4.造价专业负责人具备注册一级造价工程师（水利工程）证书得2分； 
5.电气专业负责人具备注册电气工程师证书得2分。 
备注：上述人员应提供注册证书，专业应以提供的注册证书所示专业为准，否则不予认可。
	10

	
	
	人员素质（4分）
	1. 项目负责人具有注册土木工程师（水利水电工程）水工结构专业注册证书的得2分；提供相应注册证书，否则不予得分。
2. 技术负责人具有水利工程专业正高级及以上技术职称的得2分；提供相应职称证书，否则不予得分。
	4

	
2.2.4
（2）
	设计服务实施方案
	投标文件中服务实施方案应结合招标内容、初步设计批复有针对性地编写，各评分项按区间赋分：
（1）内容优秀的在95%（含）-85%（含）区间内赋分；
（2）内容良好的在85%-75%（含）区间内赋分；
（3）内容一般的在75%-60%（含）区间内赋分；
（4）无表述不得分；
（5）赋分低于60%（不含）或高于95%（不含）的，应详细说明理由。
	

	
	
	页数建议
	建议设计服务实施方案（包括附表）编制内容不超过300页。
	/

	
	
	对项目理解及总体设计思路
	准确理解本项目规划定位和建设理念；对工程存在问题、建设必要性理解透彻；项目总体设计工作思路清晰、技术路线正确；设计内容表述合理、全面完整；得8分。
	8

	
	
	项目应重视 的问题及对 应措施
	对本项目施工图勘测及设计工作中的研究重点、关键问题分析全面、准确、清晰、有针对性；相应对策及建议合理、可行；得8分。 
	8

	+
	
	设计规范采用的合理性
	勘测、设计规范、强制标准及负面清单等采用的合理性内容表述有针对性；采用的规范、标准等全面、合理；得6分。
	6

	
	
	工程造价控 制
	对本工程造价关键点分析全面、合理；采取的造价控制措施有针对性、有效；得6分。
	6

	
	
	质量、进度、保密等保证措施
	勘察设计质量、进度、保密等保证措施合理、可靠、有针对性，得6分。
	6

	
	
	服务过程中的安全保证措 施
	安全保证措施完善、合理、有针对性，得6分。
	6

	
	
	工作重点难点分析
	对本项目涉及的重点、难点理解全面，提出的解决方案合理可行、有针对性，得6分。
	6

	
	
	施工招标等服务
	对施工招标期、施工期及后期服务计划作出承诺，且计划全面、有针对性；施工阶段驻现场服务机构人力和资源配置合理，对项目法人的需求响应迅速；得6分。
	6

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准
	报价得分 
	本次招标设最高投标限价，超过最高投标限价的作否决投标处理。
本项满分30分。
l、与评标基准价相同的得满分；
2、偏差率每超过评标基准价+1%扣1分，最多扣至0分；
3、偏差率每超过评标基准价-1%扣0.5分，最多扣至0分。
上述计算结果得分四舍五入，小数点后保留2位小数, 小数点后第三位“四舍五入。
偏差率=（投标人报价-评标基准价）/评标基准价*100%
偏差率不足1%按内插法计分。
	



30

	[bookmark: _Toc497396347][bookmark: _Toc497396580][bookmark: _Toc497384795][bookmark: _Toc497384967][bookmark: _Toc497396857][bookmark: _Toc497381596][bookmark: _Toc497387342][bookmark: _Toc499880920][bookmark: _Toc535410171]合计
	100


注：1、投标人须将所有材料的原件扫描件上传到系统的“原件复印件”中。
2、 以上评分细则每项打分均以上述要求所附有效证明材料为依据。凡弄虚作假，提供假证明、假文件、假材料的，一经查实，资格审查不予通过；对已经宣布中标的投标人则由招标人取消其中标资格，并按有关规定予以处罚。
3.本设计服务实施方案采用暗标形式评审，投标人须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：
暗标格式：A4 幅面（图纸除外），全篇无色底纹、黑字（图片、图表、图纸均为黑白色），无下划线；无页眉、页脚、页码；所有标题均为四号黑体，正文为小四号宋体，1.5 倍行距，上、下、左、右留空距离均按 25mm 设置（行距及上、下、左、右留空距离只是 word 或 wps 格式文本制作设置要求，评标委员会成员认为电子投标文件最终实际展示情况明显异常的，须经评标委员会讨论确定）；无斜体字，无加粗，无空白插页；不得出现本单位名称、地址、人员姓名、清晰人像、单位图标、签字盖章等能够明示或暗示单位身份。交易平台对暗标格式有设置规定的则优先服从交易平台设置规定。
设计服务实施方案按照评分因素对应上传电子投标文件，对应上传的电子投标文件名称必须与评分因素名称一致。对应上传的文件名例如：对项目理解及总体设计思路，项目应重视的问题及对应措施，设计规范采用的合理性等，如不一致且能够明显区别其他投标人的，视为明示或暗示单位身份。
[bookmark: _Toc22962][bookmark: _Toc13194]8.发布公告媒介
[bookmark: _Toc499880921][bookmark: _Toc497381597][bookmark: _Toc497396581][bookmark: _Toc497384796][bookmark: _Toc497396858][bookmark: _Toc497384968][bookmark: _Toc535410172][bookmark: _Toc497396348][bookmark: _Toc497387343][bookmark: _Toc47959409][bookmark: _Toc27406811]本次招标公告同时在江苏省公共资源交易、淮安市公共资源交易网、淮安水利网平台上发布。
[bookmark: _Toc19069][bookmark: _Toc6259]9.其他内容
9.1本项目监督部门：淮安市水利工程招标投标管理办公室   联系方式：0517-83700150 
9.2本项目采用远程“不见面”开标模式，具体详见招标文件。
9.3投标人应在投标截止时间前通过淮安市“不见面”交易大厅参与开标。
9.4投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。 
9.5 根据淮安市公共资源交易中心2025年4月28日在市公共资源交易平台上发布的“关于切换全省统一主体库的通知”，主体库系统过渡期间，可能出现系统原因导致诚信库链接无法访问等特殊情况，因此，为保障本项目评标工作顺利开展，现明确以下事项： 
（1）招标文件要求提供诚信库链接的所有材料，投标人必须将相关材料的原件扫描件同时上传至电子投标文件“其他资料”中。当诚信库链接无法访问时，便于评标委员会通过查看电子投标文件中原件扫描件的方式开展评标工作；若投标人未将本次招标要求提供诚信库链接的材料的原件扫描件上传至电子投标文件“其他资料”中，所造成的一切后果由投标人自行承担。
（2）评标时，若发现投标文件中部分或全部投标人的诚信库链接无法访问的特殊情况时，评标委员会可不再查看诚信库链接，仅对投标人提供在电子投标文件中相关材料的原件扫描件是否符合招标文件要求进行评审即可。
[bookmark: _Toc26642][bookmark: _Toc3966]10.联系方式
招标人：淮安市淮安区水利工程建设管理服务中心 
地址：淮安区宏信大厦13楼1312室
联 系 人：刘先生
电 话：0517-85912282
招标代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司 
地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼6楼 
项目负责人：肖峻岭
联系人： 汪港
电话：0517-83922988、19975088374
邮箱：1808106025@qq.com
开户银行：中国建设银行南京市城南支行
账号：32001595036052517328
第一章 招标公告

[bookmark: _Toc497381598][bookmark: _Toc497396582][bookmark: _Toc4125][bookmark: _Toc497396349][bookmark: _Toc13249][bookmark: _Toc497387344][bookmark: _Toc497384752][bookmark: _Toc497396859][bookmark: _Toc497384969][bookmark: _Toc497384797][bookmark: _Toc221950008]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc497396860][bookmark: _Toc6086][bookmark: _Toc497384798][bookmark: _Toc497384970][bookmark: _Toc497396350][bookmark: _Toc18052][bookmark: _Toc497381599][bookmark: _Toc497396583][bookmark: _Toc497387345]投标人须知前附表
[bookmark: _Hlk71706394][bookmark: _Toc237152968][bookmark: _Toc168475644][bookmark: _Toc168476047][bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc222290004][bookmark: _Toc222303131]投标人须知前附表是对投标人须知未尽事宜的进一步说明以及有关内容的修改、增加，对同一事项两者要求不一致的以投标人须知前附表为准。同一条款下的选择项目以其中已勾☑选项为准。
除特殊说明外，招标文件中所称“评审因素”均包括资格审查部分的评审因素和评分部分的评分因素，“评审标准”均包括资格审查部分的评审标准和评分部分的评分标准。
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.1
	增加：开标会议形式
	□现场开标
☑不见面开标

	1.1.2
	招标人
	名称、地址、联系人、电话见招标公告第10条

	1.1.3
	招标代理机构
	名称、地址、联系人、电话见招标公告第10条 

	1.1.4
	招标项目名称
	江苏省淮河流域里下河腹部区排涝工程淮安市境内工程施工图设计

	1.1.5
	项目建设地点
	淮安市淮安区境内

	1.1.6
	项目建设规模
	见招标公告

	1.1.7
	项目投资概（估）算
	见招标公告

	1.2.1
	资金来源及比例
	见招标公告

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告第2.3款

	1.3.2
	服务期限
	见招标公告第2.4款

	1.3.3
	质量标准
	满足相关规定

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	同招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
☑接受，应满足下列要求：接受设计资质（单位）+勘察资质（单位）组建联合体，且设计资质（单位）为牵头人，联合体成员最多两家，并且签订联合体协议书。

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	踏勘现场
	见	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/

	
	
	形式：/

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	同投标人须知前附表第2.5款第4项

	1.11.1
	分包
	☑不允许
□允许，分包内容要求：     
         分包金额要求：     
         对分包人的资质要求：     

	1.12.1
	实质性要求和条件
	见第四章形式评审、资格评审、响应性评审标准和第五章委托人要求

	1.12.3
	偏差
	×不允许
√允许，偏差范围：允许细微偏离。细微偏离指投标文件在实质上响应招标文件要求的同时，个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其它投标人造成不公平的结果。
偏差幅度：  /

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标图纸（如有）
由于招标公告提交时不能加载单独上传的图纸（可能在发布招标公告之日稍滞后上传，如有），在招标文件发售期满之前完成上传，投标人必须注意招标文件图纸章节内容。

	2.4
	招标文件的异议
（增加）
	投标人提出异议的形式与提出疑问的形式相同（见投标人须知前附表第2.5款第2项），其他利害关系人提出的异议应通过交易平台提出。

	2.5
	增加：
关于对招标文件提出疑问和招标文件澄清、修改通知
	1.投标人应当及时下载招标文件（含附件），如有疑问的（1）在投标截止时间15日前（投标人无需编制技术标评审内容的，投标截止时间3日前）提出；（2）特殊情况下逾期仍然存在疑问需要提出的，应当在投标截止时间10日前提出。
2.投标人对招标文件提出疑问的形式：
☑通过交易平台提出；
□通过电子邮件（书面所提疑问经电子扫描后作为附件）发送到1808106025@qq.com（电子邮箱），同时传真到0517-83922988。
3.招标人发出招标文件澄清、修改通知的时间：投标截止时间15日前（投标人无需编制技术标评审内容的，投标截止时间3日前），不足上述时间并可能影响投标人编制投标文件的，将顺延投标截止时间。
4.招标人向所有获取招标文件的投标人发出招标文件澄清、修改通知的方式如下：
□招标人或其代理机构通过电子邮件将招标文件澄清、修改通知发送到投标人获取招标文件信息登记的联系人电子邮箱。
☑招标人或其代理机构通过 交易平台 发布。
5.投标人收到招标人发出的招标文件澄清、修改通知后，在1日内按照该通知载明的形式和所附的回执格式回函确认收到，未及时获取（下载）的由投标人承担相应风险

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.1.4
	增加：
投标文件制作、组成要求
	投标人应按照下列选定的开标方式以及第六章投标文件格式制作、组成投标文件。是否两阶段开标及是否设置暗标的开标方式规定如下：
  □一次性开标；
  □两阶段开标；
  ☑技术标为暗标的一次性开标；
  □技术标为暗标的两阶段开标

	3.1.5
	增加：
电子投标文件制作工具
	按照淮安市公共资源交易平台水利工程投标工具制作电子
招标文件“第六章  投标文件格式，第一部分投标文件制作补充说明（pdf）”，是提醒投标人在编制、制作电子投标文件时的注意事项！

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税

	3.2.3
	报价方式
	□固定总价
☑折扣法（计算基数×   %），计算基数：经批复的初步设计概算中招标和施工图设计阶段的勘测设计费之和。
本次招标，投标人按取费基数的折扣百分比报价，结算时按照该百分比计算相关费用。

	3.2.4
	最高投标限价
	见招标公告第7.3款

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	包含在投标报价中须由中标人支付的进场交易费、招标代理费等费用项目名称（投标报价清单中不单独立项）

	3.3.1
	投标有效期
	  90   天

	3.4.1
	投标保证金
	根据《关于落实完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》（淮政务发〔2023〕5号），本项目不收取投标保证金。
但不免除投标人违法、违规、违约责任，投标人承诺如有违法、违规、违约情形，须向招标人赔偿（最高投标限价的2%）由此导致的经济损失并承担相应的法律责任。否则，按招投标相关管理规定处罚。

	3.4.3
	修改：退还中标人的投标保证金
	/

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	执行投标须知要求

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	☑没有特殊要求，符合第2章“投标人须知”第3.5款规定及招标公告规定;
□有，具体要求： 

	3.5.2
	近3年财务状况
	指2022年～2025年的连续3个年度。成立时间少于上述规定年份的，应提供成立以来的财务状况表

	[bookmark: _Hlk61621998]3.5.3
	近5年、近10年完成的类似项目情况的时间要求
	近10年完成的类似项目情况的时间要求：2016年11月1日以来；
近5年完成的类似项目情况的时间要求：2021年11月1日以来；

	3.5.5
	近3年发生的仲裁及诉讼情况的时间要求
	指2023年11月1日至投标截止时间。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3（1）
	投标文件所附单位和个人各种证明材料的编入规定
	1.所有证明材料原件的电子扫描件以及编辑的文档材料应当按照投标文件格式要求的章节编入。因投标人须知前附表及投标文件格式要求导致不同章节重复出现同样信息的，应当按各章节要求各自编入，投标人应当自行控制其未按要求编入导致评标委员会难以查阅的风险。
2.由于交易平台仍在逐步完善之中，投标文件格式原件复印件“其他”作为证明材料的兜底，仅用于编入投标文件格式中尚没有明确章节位置的其他资料（服务方案之外，需在投标函中声明），供评标委员会定向查阅。
[bookmark: _Hlk26960197]3.所有证明材料原件的电子扫描件按照本投标文件制作工具的规定制作到电子投标文件中。评标委员会仅对电子投标文件页面中所附有的证明材料进行评审，未附有或模糊不清难以辨认的，相应内容按缺失处理而不予对此件证明材料进一步评审。
4.证明材料存在弄虚作假情形的，在完成评标前发现作否决投标处理，在完成评标后发现取消中标候选人资格

	3.7.3（2）
	增加：
投标文件签字盖章要求
	1.按照第六章投标文件格式指定的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字、盖章位置，分别由法定代表人（单位负责人）电子签名、盖单位电子公章（单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）；
2.对于不能在交易平台上完成电子签名、电子盖章但要求签字、盖章的格式文件，必须在交易平台线下生成并真迹签字、盖鲜章后，电子扫描编入投标文件，其中法定代表人（单位负责人）签名处，与当前留存（如有）在本电子招标投标系统中的法定代表人（单位负责人）应为同一人；
3.除某格式文件特殊说明外，同一位置的同一要求，线上、线下均可实现的有一满足即可。

	3.7.3（3）
	增加：
投标文件份数及其他要求
	1.上传的电子投标文件（线上文件）：
向交易平台传输电子投标文件完整版 1 份；
2.递交的线下文件清单：投标保函原件(如有)按照第3.4.1项规定

	3.7
	补充
	承诺书格式详见第六章投标文件格式——九、招标文件的其他资料(投标承诺书)，以上材料编制时应满足招标文件要求。

	4.1
	电子投标文件加密
	电子投标文件按照交易平台加密电子投标文件的要求加密

	4.2.1 
	投标截止时间
	见第一章招标公告第5.1款

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见第一章招标公告第5.2款

	4.2.3
	投标文件是否退还
	不退还

	4.4
	增加：
关于放弃投标
	已获取招标文件后决定不参加投标、已经完成投标后撤回投标的，均作为放弃投标行为；未按要求参加开标的视为放弃投标行为。相关规定如下：
1.决定不参加投标的，应及时按照投标人须知前附表第2.5款第2项的提出疑问的形式递交包含原因说明的放弃投标通知；已经完成投标后撤回投标、未按要求参加开标的，均应书面说明原因； 
2.无正当理由放弃投标的，按招标投标有关规定处理

	5.1
	开标时间和地点
	同投标截止时间，地点见第一章招标公告第5.2款

	5.2
	开标程序（增加）
	一、及时完成电子投标文件上传满足三家进入电子开标程序。招标人的同一投标截止时间的其他项目有：/，各项目开标顺序为：/，投标人应当保持在线并及时完成相应的网上操作。
二、不见面开标注意事项见投标人须知前附表第10.5款。
三、投标人解密的补充注意事项
按照交易平台设置，开标程序结合投标人须知前附表第3.1.4项设置。设置投标人解密操作的，招标人在电子招标文件上传时应当规定合理的投标人解密时限（系统解密截止时间默认为开标时间后40分钟，过时按投标人原因导致未解密处理，以避免恶意不解密导致开标会议无限拖延），投标人应当保持CA证书及时升级在最新版本状态、避免解密时因需要升级操作耗时导致延误。因为投标人数量远远超过预期、断电、网络断网或速度过于缓慢导致原设定解密时限不够时，经行政监督部门同意可相应延长合理的解密时限。
四、电子投标文件按时完成解密的投标人数量不足三个的处理
☑中止招标投标活动并按招标失败处理；
×继续开标，条件是：            

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会组成：5人及以上单数，其中招标人代表不超过总数的1/3，评标专家不少于总数的2/3；
评标专家确定方式：从江苏省综合评标（评审）专家库随机抽取产生。

	6.3.2 
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	评标委员会推荐中标候选人的方法如下：
按照“《评标办法》1.评标方法”规定的投标单位排名顺序推荐中标候选人，不超过3名。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：同招标公告发布
公示期限： 3 日（网上标记的发布之日不计，且最后一日为工作日）

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	×是
☑否

	7.6.1
	履约保证金
	是履约保证金的形式：
☑现金（银行汇票、银行电汇、支票）
☑银行保函
☑专业担保公司担保或综合保险的保证担保
履约保证金的金额：15万元。投标人在收到中标通知书后7日内，须向招标人足额缴纳履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。
履约保证金的退还：根据中标合同约定，待中标人履行完合
同约定权利义务事项后退还。直到移民安置通过初验退还履约保证金。

	7.7.5
	中标后须提交的纸质投标文件份数
	份数： 6 （从交易平台导出的完整电子投标文件打印件）

	8.5
	投诉
	1.投诉文书应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的要求。
2.投诉受理部门名称：
淮安市水利工程招标投标管理办公室0517-83700150  

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	原件
	☑不提交
×提交。投标人未在投标截止时间前提交下列原件的，投标文件所附的相应内容不予认可，清单如下：
        /        

	10.2
	招标人其他要求（不包括初步评审标准）
	/

	10.3
	投标报价中包含下列费用时支付的注意事项

	
	进场交易费
	淮安市公共资源交易中心公共资源交易服务费按照苏发改收费发（2023）851号文件规定的标准执行，由中标人承担的费用包含在投标报价中，并不单独立项，由中标人在取得中标通知书前向淮安市 公共资源交易中心一次性付清。
支付方式：由招标人和中标人向淮安市公共资源交易中心缴纳
支付时间：中标通知书发出之前
汇入账户：淮安市公共资源交易中心指定账户
发票索取：二维码电子发票或邮递纸质发票

	
	招标代理费等费用

	根据投标人须知前附表第3.2.5款要求中标人代为支付招标代理费时，投标人在投标报价中应考虑招标代理服务费，此项费用含在投标报价中，但不单独立项，由中标人在签订合同前，向招标代理机构付清。计算方法如下（按差额定率累进法计算）：参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]2号）计算标准的42.8%。
发票索取：中标人与招标代理项目组联系人联系后，由招标代理机构财务部门通过快递方式寄给或到招标代理机构领取。

	
	发票索取
	投标截止时间之后，经核实后出具发票并通过快递方式发送给投标单位（开票及快递发送信息依据：投标人编辑邮件发送到1808106025@qq.com，注明普票或专票、开票项目全称<注明招标文件费或招标代理费>、金额、收件人、电话及地址），未尽事宜请与招标代理项目组联系

	10.4
	是否采用评定分离
☑否
□是，具体规定：     

	10.5
	一、不见面开标补充条款
一、招标代理机构注意事项：
1、管理机构人员监督开标工作。
2、招标代理系统操作人员于开标前须打开不见面交易系统视频、音频直播功能，通过语音系统或信息回复方式实时回复投标人在信息互动中所提出的疑问。
二、投标人注意事项：
1、开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过淮安市不见面交易系统参加开标会议；
2、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
三、开标大厅描述：
本工程采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄
像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、评标办法与系数抽取、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：
1.远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
2.开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过淮安市不见面交易系统
参加开标会议；为保障投标人权益及避免围标串标的情况，投标人必须插 CA 锁登录系统。具体操作详见操作手册
3.投标文件递交截止时间前，招标代理机构提前进入淮安市不见面交易系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入不见面交易系统，根据操作手册收
听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成登录签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；
特别提醒：开标前未进行签到的投标人，将无法对其投标文件进行解密，系统内其已经递交的投标文件将被退回，请各投标人及时进行签到。
4.投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过
开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解
密，投标人解密限定在公布投标人完成后 40 分钟完成。因投标人网络与电源不稳定、
未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意哪把锁生成的投标文件用哪把锁解密）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障；
5.开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
6.为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11 及 11 以上），江苏省互联互通驱动。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
7.投标人若对开标现场有异议，可以提交异议书并盖电子签章（友情提醒：有签章的 CA 锁才能签章，一般情况副锁没有签章）。

	10.6
	请投标人及时关注交易平台上关于本招标文件的答疑、澄清和修改的通知更新

	[bookmark: _Toc497396584][bookmark: _Toc497381600][bookmark: _Toc497384971][bookmark: _Toc493082548][bookmark: _Toc497384799][bookmark: _Toc497396351][bookmark: _Toc497387346][bookmark: _Toc497396861][bookmark: _Hlk129763440]10.7
	本设计服务实施方案采用暗标形式评审，投标人须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：
暗标格式：A4 幅面（图纸除外），全篇无色底纹、黑字（图片、图表、图纸均为黑白色），无下划线；无页眉、页脚、页码；所有标题均为四号黑体，正文为小四号宋体，1.5 倍行距，上、下、左、右留空距离均按 25mm 设置（行距及上、下、左、右留空距离只是 word 或 wps 格式文本制作设置要求，评标委员会成员认为电子投标文件最终实际展示情况明显异常的，须经评标委员会讨论确定）；无斜体字，无加粗，无空白插页；不得出现本单位名称、地址、人员姓名、清晰人像、单位图标、签字盖章等能够明示或暗示单位身份。交易平台对暗标格式有设置规定的则优先服从交易平台设置规定。
设计服务实施方案按照评分因素对应上传电子投标文件，对应上传的电子投标文件名称必须与评分因素名称一致。对应上传的文件名例如：对项目理解及总体设计思路，项目应重视的问题及对应措施，设计规范采用的合理性等，如不一致且能够明显区别其他投标人的，视为明示或暗示单位身份。





[bookmark: _Toc15081][bookmark: _Toc31866]1. 总则
[bookmark: _Toc497396352][bookmark: _Toc497384800][bookmark: _Toc497396585][bookmark: _Toc497384972][bookmark: _Toc24342][bookmark: _Toc497396862][bookmark: _Toc493082549][bookmark: _Toc24778][bookmark: _Toc497387347]1.1 招标项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对施工图设计咨询进行招标
1.1.2招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6项目建设规模：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc493082484]1.1.7工程项目建设周期：见投标人须知前附表。
1.1.8建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc22016][bookmark: _Toc28277]1.2招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc493082485][bookmark: _Toc28176][bookmark: _Toc25184]1.3招标范围、服务期限和质量标准
1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc493082486][bookmark: _Toc22417][bookmark: _Toc11287]1.4投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
[bookmark: page22]（5）项目负责人的资格要求：水利工程专业高级及以上技术职称，具体要求见投标人须知前附表；
（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。
（7）试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表。
（8）其他要求：见投标人须知前附表。
需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1） 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2） 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3） 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的招标代理机构；
（6）为本招标项目的代建人；
（7）与本招标项目的招标代理机构或代建人同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的招标代理机构或代建人存在控股或参股关系；
（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；
（10）被依法暂停或者取消投标资格；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
    （13）从投标截止之日起算，前3年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
    （14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
[bookmark: _Hlk25312852]    （15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；
    （16）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（需提供 “无行贿犯罪记录”承诺函）；
    （17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
[bookmark: _Toc8188][bookmark: _Toc22383][bookmark: _Toc493082487]1.5费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc4430][bookmark: _Toc10741][bookmark: _Toc493082488]1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc11112][bookmark: _Toc493082489][bookmark: _Toc4302]1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc677][bookmark: _Toc493082490][bookmark: _Toc21412]1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc493082557][bookmark: _Toc23536][bookmark: _Toc20038][bookmark: _Toc497384980][bookmark: _Toc499879625][bookmark: _Toc497384808][bookmark: _Toc497396360][bookmark: _Toc497396870][bookmark: _Toc497396593][bookmark: _Toc497387355]1.9踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地
点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc497384981][bookmark: _Toc16274][bookmark: _Toc497387356][bookmark: _Toc7627][bookmark: _Toc493082558][bookmark: _Toc497396871][bookmark: _Toc499879626][bookmark: _Toc497384809][bookmark: _Toc497396361][bookmark: _Toc497396594]1.10投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc497396595][bookmark: _Toc22154][bookmark: _Toc8307][bookmark: _Toc497396362][bookmark: _Toc497387357][bookmark: _Toc499879627][bookmark: _Toc497384810][bookmark: _Toc497384982][bookmark: _Toc493082559][bookmark: _Toc497396872]1.11分包
1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性服务工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性服务工作外，其他工作不得分包。
1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
[bookmark: _Toc497396873][bookmark: _Toc497384983][bookmark: _Toc497387358][bookmark: _Toc499879628][bookmark: _Toc497396363][bookmark: _Toc493082560][bookmark: _Toc497396596][bookmark: _Toc26041][bookmark: _Toc27525][bookmark: _Toc497384811]1.12响应和偏差
1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标服务方案等内容以对招标文件作出响应。
1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
[bookmark: _Toc493082495][bookmark: _Toc15829][bookmark: _Toc19998]2.招标文件
[bookmark: _Toc25619][bookmark: _Toc493082496][bookmark: _Toc24246]2.1招标文件的组成	
本招标文件包括：
（1） 招标公告（或投标邀请书）；
（2） 投标人须知；
（3） 评标办法；
（4） 合同条款及格式；
（5） 委托人要求；
（6） 投标文件格式；
（7） 投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc3432][bookmark: _Toc4579][bookmark: _Toc493082497]2.2招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表第2.5款规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表第2.5款规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表第2.5款规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在投标人须知前附表第2.5款第1项第（1）目规定的时间后的任何澄清要求。
[bookmark: _Toc8828][bookmark: _Toc17056][bookmark: _Toc493082498]2.3招标文件的修改
2.3.1招标人以投标人须知前附表第2.5款规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表第2.5款规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
[bookmark: _Toc493082499][bookmark: _Toc30715][bookmark: _Toc28304]2.4招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc8570][bookmark: _Toc6518][bookmark: _Toc493082500]3.投标文件
[bookmark: _Toc493082501][bookmark: _Toc11899][bookmark: _Toc4369]3.1投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容：
（1） 投标函及投标函附录；
（2） 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
（3） 联合体协议书；
（4） 投标保证金；
（5） 服务费用清单；
（6） 资格审查资料；
（7） 服务方案；
（8） 投标人须知前附表规定的其他资料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。
[bookmark: _Toc493082502][bookmark: _Toc29705][bookmark: _Toc5291]3.2投标报价
3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写服务报价清单。
3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“服务费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc32112][bookmark: _Toc5557][bookmark: _Toc493082503]3.3投标有效期
3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
[bookmark: _Toc26710][bookmark: _Toc493082504][bookmark: _Toc6437]3.4投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。
    3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
    （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
    （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
    （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: _Toc15597][bookmark: _Toc4728][bookmark: _Toc493082506]3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
    3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照（或事业单位法人证书）和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人相应资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3“近年完成的类似服务项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4“正在服务和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的服务合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。
3.5.6“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、注册执业证书和社保缴费证明（事业单位人员未缴纳社保的提供相关证明）复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证等有关证书和社保缴费证明复印件。
3.5.7“拟投入本项目的主要设备表”应填报满足本章第1.4.1项规定的设备。
3.5.8投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: _Toc20735][bookmark: _Toc1091][bookmark: _Toc493082507]3.6备选投标方案
3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。
[bookmark: _Toc3130][bookmark: _Toc493082508][bookmark: _Toc14709]3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
编制“一、投标人资格审查资料（资格后审）”文件时需要获取信息库数据。
(步骤：①点击挑选企业信息。②点击获取信息库数据。③勾选投标人基本信息明细。④勾选项目负责人。⑤勾选项目负责人基本信息明细。⑥勾选招标文件要求的其他资料明细) 。
投标文件中涉及从企业信息库中获取的材料见前附表第 3.5 条，投标人应在相应章节中建立相应链接（点击后可自动进入企业信息库查看相应原件彩色扫描件，并作为投标文件组成部分）。对已在投标文件中链接的企业信息库材料进行更新的，投标文件须重新链接获取相应信息。
投标人有义务核查投标文件中相应链接，以及从企业信息库中获取扫描件的有效性和真实性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整或链接无效等情形的，投标人应及时更新企业信息库相关材料，并重新链接获取相应信息。
必须需要从信息库获取的材料，未按本项要求从企业信息库中获取的，在评标时该材料不予认可。业绩材料中的“中标通知书、合同、竣工验收证明”资料，必须从江苏省公共资源交易经营主体信息库系统（以下简称“信息库”）中获取材料，否则视为未提供。
投标人须知前附表可无需从信息库勾选的材料，编制投标文件时可以通过信息库提供或者直接提供扫描件上传至投标文件制作工具其他材料栏。
3.7.2（如有）联合体投标的，应由牵头单位下载标书并制作生成投标文件上传至淮安市招投标会员系统。联合体单位投标制作标书时，应先插入牵头单位 CA 锁获取牵头单位信息库数据信息后，拔掉牵头单位 CA 锁再插上被联合体单位的 CA 锁获取被联合体单位信息库数据。投标人须知前附表 3.5 条必须从信息库获取的材料，涉及到牵头单位跟被联合体单位提供的都需从信息库中获取，若未按上述要求编制的，将视为未提供相关材料，涉及到资格审查的资料，资格审查不予通过，涉及到计分项的资料，不予计分，责任投标人自负。请各位投标人注意。
3.7.3投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.4投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc493082509][bookmark: _Toc4734][bookmark: _Toc26945]4.投标
[bookmark: _Toc22729][bookmark: _Toc493082510][bookmark: _Toc17064]4.1投标文件的密封和标记
[bookmark: _Toc221950180][bookmark: _Hlk22196928]4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，电子投标文件加密方法见投标人须知前附表。
4.1.2现场递交文件密封包装并在封套上标记本招标项目名称、投标人名称和加盖公章（投标人为联合体形式时，须注明联合体牵头人的名称，加盖联合体牵头人单位公章）。
[bookmark: _Toc7707][bookmark: _Toc20728][bookmark: _Toc493082511]4.2投标文件的递交
4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
[bookmark: _Toc8276][bookmark: _Toc21137][bookmark: _Toc493082512]4.3投标文件的修改与撤回
[bookmark: _Toc493082513]4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，具体规定见投标人须知前附表。
4.3.2修改的内容为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc14666][bookmark: _Toc27999]5.开标
[bookmark: _Toc493082514][bookmark: _Toc3318][bookmark: _Toc3736]5.1开标时间和地点
招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。
[bookmark: _Toc9394][bookmark: _Toc493082516][bookmark: _Toc32248]5.2开标程序
    主持人按下列程序进行开标：
    （1）宣布开标纪律；
    （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
    （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
    （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；
    （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；
    （6）开标结束。
[bookmark: _Toc20434][bookmark: _Toc493082517][bookmark: _Toc18695]5.3开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
[bookmark: _Toc28884][bookmark: _Toc27724][bookmark: _Toc493082518]6.评标
[bookmark: _Toc17691][bookmark: _Toc493082519][bookmark: _Toc31370]6.1评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
    6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
    （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
    （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
    （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
    （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
    （5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc493082520][bookmark: _Toc17894][bookmark: _Toc22661]6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc24139][bookmark: _Toc493082521][bookmark: _Toc21428]6.3评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc18908][bookmark: _Toc493082522][bookmark: _Toc21782]7.合同授予
[bookmark: _Toc32402][bookmark: _Toc15455][bookmark: _Toc493082523]7.1中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。
[bookmark: _Toc2787][bookmark: _Toc493082524][bookmark: _Toc9699]7.2评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc493082525][bookmark: _Toc32400][bookmark: _Toc7196]7.3中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
[bookmark: _Toc25944][bookmark: _Toc493082526][bookmark: _Toc6877]7.4定标
    按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
[bookmark: _Toc23659][bookmark: _Toc31071][bookmark: _Toc493082527]7.5中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc30736][bookmark: _Toc31431][bookmark: _Toc493082528]7.6履约保证金
    7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.6.2中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc22535][bookmark: _Toc22816][bookmark: _Toc493082529]7.7签订合同
7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
[bookmark: _Toc3601][bookmark: _Toc23333]8.纪律和监督
[bookmark: _Toc27647][bookmark: _Toc25064]8.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc21950][bookmark: _Toc29143]8.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc17113][bookmark: _Toc13653]8.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc7605][bookmark: _Toc12588]8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc18978][bookmark: _Toc778][bookmark: _Toc493082535]8.5投诉
8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。
[bookmark: _Toc7163][bookmark: _Toc493082536][bookmark: _Toc31612]9.是否采用电子招标投标
采用电子招标投标方式。
[bookmark: _Toc19889][bookmark: _Toc13897][bookmark: _Toc493082537]10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。


[bookmark: _Toc21372][bookmark: _Toc14376][bookmark: _Toc502674966][bookmark: _Toc15480295][bookmark: _Hlk16776104]附表一：招标文件疑问函

招标文件疑问函

编号：

__________________（招标人名称 ）：
 
[bookmark: _Hlk16774517][bookmark: _Hlk26285282]经过仔细阅读         （工程项目名称）       （标段名称）合同编号：          招标文件后，我方提出以下疑问，请予以答复：
1.……
2.……
……




投标人：                 （盖单位章）

                                                 年      月        日









[bookmark: _Toc221950264]注：投标人对招标文件提出疑问的适用于本格式，投标人或者其他利害关系人对招标文件提出异议的格式自拟，其他利害关系人提出异议的应载明有效联系方法。


[bookmark: _Toc237153027][bookmark: _Toc502674967][bookmark: _Toc222303184][bookmark: _Toc32672][bookmark: _Toc25672324][bookmark: _Toc32589]附表二：招标文件澄清、修改通知及确认函（回执）
招标文件澄清、修改通知
编号：
各投标人：
经研究，对         （工程项目名称）       （标段名称）合同编号：          招标文件，作如下澄清、修改：
1.……
2.……
……

请收到本通知后以书面形式按本通知后附的格式，在   年   月  日前按照          形式回复确认， 

招标人（或招标代理机构）：            （盖单位章）

___年___月   日
招标文件澄清、修改通知确认函（回执）
 编号：
__________________（招标人名称 ）：
你方    年  月  日发送的编号：          的       （工程项目名称）       （标段名称）合同编号：          招标文件问题        （澄清、修改通知），我方已于    年  月  日收到，通知的主要内容如下：
     年   月   日，          （文件名称及编号），共     页(页码总数)    条(条款总数)；
…..
特此确认。
投标人：_______（盖单位章）
_______年_______月_______日
[bookmark: _Toc15480299][bookmark: _Toc237153030][bookmark: _Toc502674970][bookmark: _Toc222303187]

[bookmark: _Toc27889][bookmark: _Toc17323]附表三：开标记录表
包含投标人名称、报价、项目负责人、服务期、投标保证金、质量标准、最高投标限价（或标底）、计算评标基准价的权重系数等有关内容，以及线下文件的份数和密封情况记录。电子开标记录应当由招标人加盖电子印章，线下文件应当由招标人代表（或代理机构代表）等有关人员签字确认。开标记录均应当由投标人确认（未确认的视为已经确认）。





 
                                            年        月        日
[bookmark: _Toc168476102][bookmark: _Toc15480300][bookmark: _Toc237153031][bookmark: _Toc168475699][bookmark: _Toc502674971][bookmark: _Toc144974551][bookmark: _Toc222303190]

[bookmark: _Toc5803][bookmark: _Toc25380]附表四：中标通知书
以招投标系统中电子格式为准。
                              
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc237078372][bookmark: _Toc237153032][bookmark: _Toc168476116][bookmark: _Toc222290008][bookmark: _Toc237013242][bookmark: _Toc144974565][bookmark: _Toc168475713][bookmark: _Toc222303192]                            
[bookmark: _Toc497384753][bookmark: _Toc497384855][bookmark: _Toc20764][bookmark: _Toc259108809][bookmark: _Toc152045598][bookmark: _Toc12220][bookmark: _Toc497396413][bookmark: _Toc497381610][bookmark: _Toc497385027][bookmark: _Toc497396646][bookmark: _Toc497396923][bookmark: _Toc497387408][bookmark: _Toc152042375][bookmark: _Hlk129763479][bookmark: _Toc222303188][bookmark: _Toc168475697][bookmark: _Toc144974549][bookmark: _Toc168476100]第三章  评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc13438][bookmark: _Toc5949][bookmark: _Toc497381611][bookmark: _Toc497396414][bookmark: _Toc497384856][bookmark: _Toc493082611][bookmark: _Toc497396647][bookmark: _Toc497396924][bookmark: _Toc497387409][bookmark: _Toc497385028][bookmark: _Toc144974566][bookmark: _Toc152045599][bookmark: _Toc152042376][bookmark: _Toc259108810]评标办法前附表
    评标办法前附表与评标办法正文不一致的，以前附表为准。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以设计服务实施方案得分高的优先，如果设计服务实施方案得分也相等，由评标委员会全体成员投票表决确定。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照或事业单位法人证书、资质证书一致

	
	
	投标文件签字盖章
	[bookmark: _Toc361508643][bookmark: _Toc384308269][bookmark: _Toc247514008][bookmark: _Toc352691530][bookmark: _Toc152042361][bookmark: _Toc6546][bookmark: _Toc247527609][bookmark: _Toc369531574][bookmark: _Toc152045584][bookmark: _Toc300835005]由法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。投标文件全部采用电子文档，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定（投标文件制作系统里面的格式与招标文件正文中投标文件格式不同时，投标人须按照招标文件正文第六章“投标文件格式”要求编制，并将彩色扫描件上传至指定章节，否则否决其投标。）

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，而且不超过最高投标限价。

	
	
	投标文件的编制
	投标人必须用投标工具制作投标文件，生成投标文件格式，电子投标文件应在投标函、授权委托书(如有)等招标文件要求加盖印章和签名处加盖数字证书中的电子印章、电子签名。

	
	
	其他
	不同投标文件间未出现评标委员会认为不应有的雷同。

	[bookmark: _Hlk15477461]2.1.2
	资格评审标准
	见招标公告第7.2款“资格评审因素”
	见招标公告第7.2款“资格评审标准”

	2.1.3
	响应性评审标准
	1.投标报价
	见招标公告第7.3款

	
	
	2.投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定

	
	
	3.服务期限
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定

	
	
	4.质量标准
	满足相关规定要求

	
	
	5.投标有效期
	90天

	
	
	6.投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定

	
	
	7.权利义务
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

	
	
	8. 服务实施方案
	符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件。

	
	
	9.承诺书
	符合第六章“投标文件格式”承诺函编制规定已作出全面承诺

	
	
	10.最高投标限价之内
	报价未超过最高投标限价

	
	
	11.不低于成本价
	未被认定低于成本价

	
	
	12.按要求澄清确认
	未发生第3.1.3和第3.2.4项就报价问题不按要求澄清确认的任一情形

	
	
	13.MAC地址、IP地址
	不同投标人不存在从同一MAC地址、同一个投标单位或者同一个自然人的IP地址制作、上传投标文件的情形（相同IP地址经评标委员会澄清后认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”除外）

	
	
	14.遵纪守法
	本次招标投标活动中，未发现串通投标、弄虚作假、行贿等违法、违规行为

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分 100 分)
	见招标公告第7.4款

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	见招标公告第7.3款
[bookmark: OLE_LINK1]特别规定：评标委员会在评标报告上签字确认后，评标基准价不因为质疑、投诉、复审等情形而改变（在中标候选人公示前招标人审查评标报告确认存在问题依照法定程序予以纠正的除外，在中标候选人公示后发现评标委员会计算错误依照法定程序予以纠正的除外）

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100%

	备注：
（1）投标人必须按初步评审查表中“评审标准”要求提交相关资料且必须清晰可辨，否则将否决其投标；
（2）投标人对所上传资料的真实性负责。上述各项如有虚假一经发现，其资格后审不合格；如已中标的，将取消中标人资格，对招标人造成损失的依法赔偿，并保留追究其法律责任的权利。
（3）形式评审、资格评审、响应性评审中任意项不符合要求的，其投标文件予以否决；
（4）投标人必须按评分标准中相应的要求提交相关资料且必须清晰可辨，否则不予计分。

评分因素与评分标准，见招标公告第7.5款。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3.2.5
	投标人最终得分的计算方法
	按淮安市招投标平台电子评标专家赋分汇总软件记分。由评委会成员对各项评审因素分别赋分。投标人最终得分=各评委会成员对技术标各项评审因素赋分值的算术平均值(去一个最高去一个最低)之和+商务标赋分值。所有评委会成员签字确认结果后汇总排名。(保留两位小数，小数点第三位四舍五入，最终得分以淮安市招投标平台电子评标系统计算得分为准。）

	其他规定

	项目
	规定

	澄清通知启动的告知途径、函件载体与传递方式
	1.启动的告知途径：电话通知
2.评标委员会发出澄清通知的函件载体与传递方式（勾选其一或多选，评标委员会按已经勾选的任意一种进行）：
☑纸质载体，传真发送或电话告知当面交接地点（不见面开标的传真发送）。
□电子形式，在本交易平台上进行。
□其他信息化手段：          （经监督部门和交易中心认可的形式）。
3.投标人作出答复的函件载体与传递方式，按照澄清通知载明的要求执行

	有效投标不足三个以后的处理
	有效投标不足三个的，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。评标委员会应当在评标报告中记载论证过程和结果。


[bookmark: _Hlk17185910][bookmark: _Toc497385029][bookmark: _Toc497396648][bookmark: _Toc493082612][bookmark: _Toc497384857][bookmark: _Toc497396925][bookmark: _Toc497387410][bookmark: _Toc497396415][bookmark: _Toc497381612]

[bookmark: _Toc10316][bookmark: _Toc2856]1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以服务实施方案得分高的优先；如果服务实施方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
[bookmark: _Toc497381613][bookmark: _Toc10919][bookmark: _Toc16213][bookmark: _Toc497396649][bookmark: _Toc497387411][bookmark: _Toc493082613][bookmark: _Toc497384858][bookmark: _Toc497385030][bookmark: _Toc497396416][bookmark: _Toc497396926]2.评审标准
[bookmark: _Toc497396650][bookmark: _Toc497387412][bookmark: _Toc30923][bookmark: _Toc12257][bookmark: _Toc497396927][bookmark: _Toc493082614][bookmark: _Toc497396417]2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc497396651][bookmark: _Toc497396928][bookmark: _Toc497396418][bookmark: _Toc497387413][bookmark: _Toc31017][bookmark: _Toc493082615][bookmark: _Toc19072]2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
（1） 资信业绩部分：见评标办法前附表；
（2） 服务实施方案部分：见评标办法前附表；
（3） 投标报价：见评标办法前附表；
（4） 其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4评分标准
（1） 资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
（2） 服务实施方案评分标准：见评标办法前附表；
（3） 投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4） 其他因素评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc497396652][bookmark: _Toc497387414][bookmark: _Toc497396419][bookmark: _Toc493082616][bookmark: _Toc497381614][bookmark: _Toc497384859][bookmark: _Toc497385031][bookmark: _Toc14457][bookmark: _Toc497396929][bookmark: _Toc15216]3.评标程序
[bookmark: _Toc10028][bookmark: _Toc497387415][bookmark: _Toc497396420][bookmark: _Toc497396930][bookmark: _Toc497396653][bookmark: _Toc493082617][bookmark: _Toc9532]3.1初步评审
3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，
以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进
行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc497396931][bookmark: _Toc23312][bookmark: _Toc25982][bookmark: _Toc497396421][bookmark: _Toc497396654][bookmark: _Toc497387416][bookmark: _Toc493082618]3.2详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1） 按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩等部分计算出得分A；
（2） 按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对服务实施方案部分计算出得分B；
（3） 按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3投标人得分=A+B+C。
3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
[bookmark: _Toc493082619][bookmark: _Toc497387417][bookmark: _Toc497396932][bookmark: _Toc497396655][bookmark: _Toc4272][bookmark: _Toc497396422][bookmark: _Toc11875]3.3投标文件的澄清
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc497396656][bookmark: _Toc497396933][bookmark: _Toc18476][bookmark: _Toc497396423][bookmark: _Toc28373][bookmark: _Toc497387418][bookmark: _Toc493082620]3.4评标结果
[bookmark: _Hlk15485142]3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。多标段关联项目招标对投标人及项目负责人具有限制中标规定的，按照第二章“投标人须知前附表”第6.3.2项执行。
[bookmark: _Toc497384860][bookmark: _Toc497381615][bookmark: _Toc497385032][bookmark: _Toc497387419][bookmark: _Toc497384754]    3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

[bookmark: _Toc10250][bookmark: _Toc502674977][bookmark: _Toc16271]附表一：投标文件问题澄清通知
投标文件问题澄清通知

编号：

[bookmark: _Hlk16775104]__________________（投标人名称 ）：
 
__________________评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：
1.……
2.……
……
请将上述问题的澄清、说明或补正于    年   月   日   时前递交至             （详细地址）或传真至           （传真号码），采用传真方式的应在    年    月    日    时前将原件递交至          （详细地址）。

评标委员会负责人：                     （签字）
          年     月        日
[bookmark: _Toc25674055][bookmark: _Toc502674978][bookmark: _Toc259108821]


[bookmark: _Toc19211][bookmark: _Toc26880]附表二：投标文件问题澄清函


投标文件问题澄清函

编号：

            评标委员会：
 
投标文件澄清通知（编号：_______）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1.……
2.……
……








投标人：
                法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字）
_____年______月_____日




第三章 评标办法
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1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察设计费用清单、技术方案，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指发包人和勘察设计人共同签署的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知勘察设计人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指由勘察设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。
1.1.1.5 投标函附录：指由勘察设计人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录 ”的函件。
1.1.1.6 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。
1.1.1.7 技术建议书：指勘察设计人在投标文件中的技术标（或技术方案）。
1.1.1.8 勘察设计费用清单：指勘察设计人投标文件中的勘察设计费用清单，勘察设计费用与勘察设计费含义一致。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）勘察设计人。
1.1.2.2 发包人：指与勘察设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
已经成立项目法人的项目，发包人是指项目法人。从可行性研究阶段开始发包本勘察设计服务、项目法人尚未成立的项目，一旦项目法人成立，发包人所签订的本勘察设计服务合同转由项目法人全面继续履行。
1.1.2.3 勘察设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.5 项目负责人：指由勘察设计人任命，代表勘察设计人行使权利和履行义务的全权负责
第4章 同条款及格式




人。
1.1.2.6 技术负责人：按照“第五章发包人要求 ”配备时，由勘察设计人任命，代表勘察设计人负责本勘察设计服务的技术管理人员。
1.1.2.7 专业设计负责人：指由勘察设计人任命，并经发包人认可、分别负责各专业设计工作的人员。
`   1.1.2.8 勘察专业负责人：指由勘察设计人任命，并经发包人认可、负责勘察专业工作的人员。
1.1.2.9 分包人：指从勘察设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.10 咨询单位：指受发包人委托对本工程勘察设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。
1.1.3 工程和勘察设计
1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。
1.1.3.2 勘察设计服务：指勘察设计人按照合同约定履行的服务，包括制订勘察设计工作大纲，进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告；编制设计文件和设计概算、预算、招标配合，提供技术交底、施工配合，参加完工验收、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。
1.1.3.3 勘察设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.4 勘探场地：指用于工程勘探的场所，以及在合同中指定作为勘探场地组成的其他场所。
1.1.3.5 勘察设计资料：指发包人按合同约定向勘察设计人提供的、用于完成勘察设计服务范围与内容所需的资料。
1.1.3.6 勘察设计文件：指勘察设计人按合同约定向发包人提交的工程勘察报告、服务大纲、勘察方案、外业指导书、进度计划，设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应采用合同中双方约定的格式和载体。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开始勘察设计通知：指发包人按第 6.1 款通知勘察设计人开始勘察设计的函件。
1.1.4.2 开始勘察设计日期：指发包人按第 6.1 款发出的开始勘察设计通知中写明的开始勘察设计日期。
1.1.4.3勘察设计服务期限：指勘察设计人在投标函中承诺的完成合同勘察设计服务所需的期限，包括按第 6.2 款、第 6.3 款、第 6.5 款和第6.7 款约定所作的调整。
1.1.4.4 完成勘察设计日期：指第 1.1.4.3 目约定勘察服务期限届满时的日期。
1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。
1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。
1.1.5 合同价格和费用




1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的勘察设计费总金额。
1.1.5.2 合同价格：指勘察设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作后，发包人应付给勘察设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 总负责补偿费用：指同一工程项目的勘察设计服务分解成多个合同项目的，由勘察设计总负责单位向各合同项目勘察设计人分别收取的集中管理补偿费用，集中管理服务包括：成果总体集成、接受咨询、配合上报审查、对咨询与审查意见执行情况检查与协调、项目报批等服务。
费用支付：在发包人向各勘察设计合同支付进度付款时按约定比例提取、代为支付给总负责单位，具体按照专用合同条款执行。
总负责单位在专用合同条款中明确。总负责单位未能全部履行相应责任和义务的，发包人有权扣留该费用的部分或全部，补偿给实际完成的单位。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 适用法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书（含补充协议；评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；勘察设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）勘察设计费清单；
（8）技术建议书；




（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
勘察设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和勘察设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 勘察设计文件的提供
除专用合同条款另有约定外，勘察设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供勘察设计文件。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给勘察设计人。由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，按第 6.2款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 知识产权
1.10.1 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人完成的勘察设计工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。
1.10.2 勘察设计人在从事勘察设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知




识产权所引起的责任，由勘察设计人自行承担。因发包人提供的设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。
1.10.3 勘察设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的， 相应的使用费视为已包含在投标报价之中。
1.11 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.12 发包人要求
1.12.1 勘察设计人应认真阅读、复核发包人要求， 发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后 3 日内通知勘察设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致勘察设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应当相应地增加费用和（或） 延长周期。
1.12.2 如果发包人要求违反法律规定，勘察设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，勘察设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的勘察设计人的全部损失由发包人承担。
1.12.3 发包人要求采用国外规范和标准进行设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc19986][bookmark: _Toc8752]2.发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证勘察设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开始勘察设计通知
发包人应按第 6.1 款的约定向勘察设计人发出开始勘察设计通知。
2.3 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，勘察设计人应给予必要的协助。
法律规定和（或）合同约定由勘察设计人负责办理的勘察设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.4 支付合同价款
发包人应按合同约定向勘察设计人及时支付合同价款。




2.5 提供设计资料
发包人应按第 1.6.2 项的约定向勘察设计人提供设计资料。
2.6 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc5087][bookmark: _Toc31126]3.发包人管理
3.1 发包人代表
3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后 14 天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。
3.1.2 发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务， 导致合同无法继续正常履行的，勘察设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察设计人。
3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察设计人。
3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知勘察设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。
3.2 监理人
3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察设计监理。如果委托监理， 则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准， 监理人无权修改合同。
3.2.2 合同约定应由勘察设计人承担的义务和责任，不因监理人对勘察设计文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.3 发包人的指示
3.3.1 发包人应按合同约定向勘察设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。
3.3.2 勘察设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 11 条执行。
3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，勘察设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人只从发包人代表或按第 3.1.4 项约定的被授权人




员处取得指示。
3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致勘察设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。
3.4 决定或答复
3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对勘察设计人的勘察设计工作和/或设计文件作出处理决定，勘察设计人应按照发包人的决定执行，涉及勘察设计服务期限或勘察设计费等问题按第 11 条的约定处理。
3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对勘察设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。
[bookmark: _Toc17257][bookmark: _Toc1261]4.勘察设计人义务
4.1 勘察设计人的一般义务
4.1.1 遵守法律
勘察设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因勘察设计人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
勘察设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。
4.1.3 完成全部勘察设计工作
勘察设计人应按合同约定应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。勘察设计人应按合同约定提供勘察设计文件和相关服务，以及为完成勘察设计服务所需的劳务、材料、勘察设备、试验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。
4.1.4 保证勘察作业规范、安全和环保
勘察设计人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘察作业操作规范、安全、文明和环保， 在风险性较大的环境中作业时应当编制安全防护方案并制定应急预案，防止因勘察作业造成的人身伤害和财产损失。
对于勘察设计人在勘察设计过程中发生的人员伤亡或财产损失，或造成第三方的人员伤亡、财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。
4.1.5 避免勘探对公众与他人的利益造成损害
勘察设计人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。勘察设计人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。




4.1.6 其他义务
勘察设计人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约保证金
除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批勘察设计成果文件之日起 28 日后失效。如果勘察设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 勘察设计人不得将其勘察设计的全部工作转包给第三人。
4.3.2 勘察设计人不得将勘察设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，勘察设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 发包人同意勘察设计人分包工作的，勘察设计人应向发包人提交 1 份分包合同副本，并对分包勘察设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的勘察设计费由勘察设计人与分包人自行支付。
4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中， 未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 项目负责人
4.5.1 勘察设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。勘察设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人 2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向发包人提交书面报告。
4.5.3 勘察设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有勘察设计人单位章，并由勘察设计人的项目负责人签字确认。
4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。




4.6 勘察设计人员的管理
4.6.1 勘察设计人应在接到开始勘察设计通知之日起 7 天内，向发包人提交勘察设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察设计人员和作业人员的名单及资格条件。主要勘察设计人员应相对稳定，更换主要勘察设计人员的，应取得发包人的同意，并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第 4.5.1 项规定执行。
4.6.2 主要勘察设计人员要求见专用合同条款约定。一般包括行政管理人（如有）、本合同项目负责人、技术负责人（如有）、各专业设计负责人、设计审核人、设计审定人、现场勘（调）查统计总联络人和各地区联络人（如有），其他人员包括各专业的设计人员、管理人员等；勘察专业负责人、勘探负责人、试验负责人等，及作业人员包括勘探描述（记录）员、机长、观测员、试验员等。
4.6.3 勘察设计人应保证其主要勘察设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。
4.6.5 勘察设计人的工作进度未达到勘察设计人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权要求勘察设计人增加勘察设计人员，勘察设计人应立即安排，其费用视为已包含在合同价格中。
4.7 撤换项目负责人和其他人员
勘察设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，勘察设计人应予以撤换。
4.8 保障人员的合法权益
4.8.1勘察设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 勘察设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因勘察设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 勘察设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.4 勘察设计人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高空、台风影响作业安全等劳动保护措施。其雇用人员在勘探作业中受到伤害的，勘察设计人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 勘察设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇用人员办理保险。
4.9 合同价款应专款专用
发包人按合同约定支付给勘察设计人的各项价款，应专用于合同勘察设计工作。
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5.1 一般要求
5.1.1 发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察设计人违反法律和工程质量、安全标准进行设计服务，降低工程质量。
5.1.2 勘察设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。
5.1.3 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，
或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第 11 条约定执行。
5.1.4 勘察设计人的设计人员在设计服务中选用的材料、设备， 应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求， 但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。
5.2 勘察设计依据
除专用合同条款另有约定外，本工程的设计依据如下：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的规范、标准、规程；
（3）工程基础资料及其他文件；
（4）本勘察设计服务合同及补充合同；
（5）本工程施工需求；
（6）合同履行中与勘察设计服务有关的来往函件；
（7）其他勘察设计依据。
5.3 勘察设计范围
5.3.1 本合同的勘察设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围， 具体勘察设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。
5.3.2 工程范围指所勘察设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。
5.3.3 阶段范围指工程建设程序中扩大初步（招标）设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。
5.3.4 工作范围指工程测量、水文地质勘察（如有）、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有），编制设计文件、编制设计概算、预算，招标设计、提供技术交底、施工配合，参加试车（试运行），编制竣工图，参加完工验收、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。




5.4 勘察作业要求
5.4.1 测绘
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前 7 天内，向勘察设计人提供测量基准点、水准点和书面资料等；勘察设计人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按发包人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测绘。
（2）勘察设计人测绘之前，应认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准确无误。测绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或损坏。
（3）工程勘探之前，勘察设计人应严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量放线并在实地位置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。
5.4.2 勘探
（1）勘察设计人应根据水利基本建设程序各阶段要求的深度开展工作，结合现场地形地质条件、工程结构设置以及不同勘察手段的特性等，统筹考虑、综合确定勘察方法及勘察工作量，为完成合同约定的勘察设计任务创造条件。勘察设计人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。
（2）勘察设计人布置勘探工作时，应充分考虑勘探方法对于自然环境、周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造成损坏或中断运行，否则由此导致的费用增加和（或）周期延误由勘察设计人自行承担。
（3）勘察设计人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、勘探记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应严格执行规范标准，按实填写勘探报表和勘探日志。
（4）勘探工作完成后，勘察设计人应按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘探场地应地面平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用维护单位行现场验收。验收通过之后如果发生沉陷，勘察设计人应及时进行二次封孔和现场验收。
5.4.3 取样
（1）勘察设计人应针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定，根据地层特征、取样深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，包括并不限于土样、水样、岩芯等。
（2）取样后的样品应根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品搬运之前， 宜用数码相机进行现场拍照；运输途中应采用柔软材料充填、尽量避免震动和阳光曝晒；装卸之时尽量轻拿轻放，以免样品损坏。
（3）取样后的样品应填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔号、样品编号、取样深度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。
5.4.4 试验
（1）勘察设计人应根据岩土条件、设计要求、勘察经验和测试方法特点， 选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠性。




（2）勘察设计人的试验室应通过行业管理部门认可的 CMA 计量认证，具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应委托第三方试验室进行室内试验。
（3）勘察设计人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及数量是否满足试验需要；勘察设备应检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标准的相应规定进行试验操作；试验之后应在有效期内保留备样，以备复核试验成果之用，并按规范标准规定处理余土和废液，符合环境保护、健康卫生等要求。
（4）试验报告的格式应符合 CMA 计量认证体系要求，加盖 CMA 章并由试验负责人签字确认；试验负责人应通过计量认证考核，并由项目负责人授权许可。
5.5 勘察设备要求
5.5.1 勘察设计人应按合同进度计划的要求，及时配置勘察设备进行作业。勘察设计人更换合同约定的勘察设备的，应报发包人批准。
5.5.2 勘察设计人应按照规范要求，及时维修、保养或更换勘察设备， 包括并不限于钻机、触探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干燥箱、直剪仪、收缩仪、膨胀仪、渗透仪等，保证勘察设备能够随时进场使用。
5.5.3 勘察设计人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求勘察设计人增加或更换勘察设备，勘察设计人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）周期延误由勘察设计人自行承担。
5.6 临时占地和设施要求
5.6.1 勘察设计人应根据勘察设计服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。
5.6.2 位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察设计人向行政管理部门报建申请，按照要求制订占地施工方案，并据此实施。
5.6.3 临时占地使用完毕后，勘察设计人应按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。如果恢复或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为恢复或清理，由此发生的费用从拟支付给勘察设计人的勘察设计费用中扣除。
5.6.4 勘察设计人应配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存放场所等。
5.6.5 临时设施应满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察设计人自行承担。
5.7 安全作业要求
5.7.1 勘察设计人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。
5.7.2 勘察设计人应严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建构筑




物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。
5.7.3 勘察设计人应按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察作业安全管理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。
5.7.4 勘察设计人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对勘察设计人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。
5.7.5 勘察设计人应按发包人的指示制订应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。勘察设计人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
5.7.6 勘察设计人应对其履行合同所雇用的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成勘察设计人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
5.7.7 由于勘察设计人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由勘察设计人负责赔偿。
5.8 环境保护要求
5.8.1 勘察设计人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
5.8.2 勘察设计人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人批准。
5.8.3 勘察设计人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等， 符合法律规定和发包人要求。
5.9 事故处理要求
5.9.1 合同履行过程中发生事故的，勘察设计人应立即通知发包人。
5.9.2 发包人和勘察设计人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和勘察设计人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
5.10 勘察设计文件要求
5.10.1 勘察设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求， 相关勘察设计依据应完整、准确、可靠，勘察设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。
5.10.2 勘察设计服务应根据法律、规范标准和发包人要求， 保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。
5.10.3 勘察设计文件的深度应满足本合同相应勘察设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。
5.10.4 勘察设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在勘察设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
5.10.5 勘察设计文件必须符合下列要求：




（1）勘察设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关水利工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求。
（2）勘察设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策， 贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定。
（3）勘察设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和符合环境保护、水土保持的要求。
5.10.6 勘察设计人应根据批复的可行性研究报告、初步设计和《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》、水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》完成施工图设计工作。设计概（估）算编制规定选择江苏省或水利部的规定，由专用合同条款约定。
5.10.7 若发包人或发包人上级主管部门认为需要进行技术设计，勘察设计人应根据发包人要求，按《设计概（估）算编制规定》有关规定编制技术设计文件和修正概算，并通过发包人上级主管部门的审查。
5.10.8 勘察设计人应按批准的初步设计完成招标设计、施工图设计工作， 并接受发包人、咨询单位及发包人上级主管部门对招标设计、施工图设计文件的审查，按审查意见修改招标设计、施工图设计文件。勘察设计人应在发包人规定的时间内完成招标设计、施工图预算的编制，施工图设计文件及施工图预算应按各施工标段进行编制。招标设计、施工图设计文件经发包人同意后，则作为编制施工招标文件的依据。
5.10.9 当发包人、咨询单位或上级主管部门认为需调用勘察设计人的设计计算书时， 勘察设计人必须及时提供。
[bookmark: _Toc32246][bookmark: _Toc18894]6.开始勘察设计和完成勘察设计
6.1 开始勘察设计
6.1.1 符合专用合同条款约定的开始勘察设计条件的，发包人应提前 7 天向勘察设计人发出开始勘察设计通知。勘察设计服务期限自开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期起计算。勘察设计服务周期安排在专用合同条款中约定。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始勘察设计通知的，勘察设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。
6.1.3 勘察设计人应在接到中标通知书后 14 天内，针对勘察设计各个阶段工作内容向发包人提交具有可实施性、分项目的勘察设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子文件一份），经批准后作为勘察设计合同文件的组成部分，是发包人对勘察设计进行项目管理的依据之一。
6.1.4 勘察设计人在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲（含




电子文件一份），报发包人审核后实施，并作为勘察设计合同文件的组成部分。
6.1.5 发包人对勘察设计人勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲的审查，并不免除勘察设计人对本项目勘察设计（含专题研究）应承担的责任。
6.1.6 勘察设计人应在每月月底或专用合同条款约定的时间向发包人提供进度报告，说明该月工作进展情况及下月计划安排，并根据发包人要求，参加发包人组织的月度工作例会。
6.2 发包人引起的周期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察设计服务期限延误的，发包人应延长勘察设计服务期限并增加勘察设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。
（1）合同变更；
（2）未按合同约定期限及时答复勘察设计事项；
（3）因发包人原因导致的暂停勘察设计；
（4）未按合同约定及时支付勘察设计费用；
（5）发包人提供的基准资料错误；
（6）未及时履行合同约定的相关义务；
（7）未能按照合同约定期限对勘察设计文件进行审查；
（8）发包人造成周期延误的其他原因。
6.3 勘察设计人引起的周期延误
由于勘察设计人原因造成周期延误，勘察设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。
6.4 第三人引起的周期延误
由于行政管理部门审查延迟原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。
6.5 非人为因素引起的周期延误
6.5.1 由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期延误的，勘察设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。
6.5.2 勘察设计人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物保护部门，并采取有效措施进行保护；勘察设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。
6.6 完成勘察设计
6.6.1 勘察设计人完成勘察设计服务之后，应根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制勘察设计文件。
6.6.2 勘察设计文件是工程勘察设计的最终成果和施工的重要依据，应根据本工程的勘察设计内容和不同阶段的勘察设计任务、目的和要求等进行编制。勘察设计文件的内容和深度应满足对应阶段的规范要求。




6.6.3 除专用合同条款另有约定外，勘察设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为 WORD 格式、图形为 CAD 格式，并应使用光盘和 U 盘分别贮存。
6.7 提前完成勘察设计
6.7.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，勘察设计人认为能够提前完成勘察设计的，可向发包人递交一份提前完成勘察设计建议书，包括初步设计、提前时间、勘察设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘察设计而减少勘察设计费用；增加勘察设计费用的，所增费用由发包人承担。
6.7.2 发包人要求提前完成勘察设计但勘察设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后 7 天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的勘察设计服务期限。
6.7.3 由于勘察设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定勘察设计人因此获得的奖励内容。
[bookmark: _Toc15160][bookmark: _Toc365]7.暂停勘察设计
7.1 发包人原因暂停勘察设计
合同履行中发生下列情形之一的，勘察设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到勘察设计人通知后的 28 天内仍不履行合同义务时，勘察设计人有权暂停勘察设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。
（1）发包人违约；
（2）发包人确定暂停勘察设计；
（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。
7.2 勘察设计人原因暂停勘察设计
合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向勘察设计人发出通知暂停勘察设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由勘察设计人承担：
（1）勘察设计人违约；
（2）勘察设计人擅自暂停勘察设计；
（3）合同约定由勘察设计人承担责任的其他情形。
7.3 暂停期间的文件照管
不论由于何种原因引起暂停勘察设计的，暂停期间勘察设计人应负责妥善保护已完部分的勘察设计文件，由此增加的费用由责任方承担。




[bookmark: _Toc15050][bookmark: _Toc30053]8.勘察设计文件
8.1 勘察设计文件接收
8.1.1 发包人应当及时接收勘察设计人提交的勘察设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收勘察设计文件。
8.1.2 发包人接收勘察设计文件时，应向勘察设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
8.1.3 勘察设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。
8.2 发包人审查勘察设计文件
8.2.1 发包人接收勘察设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，勘察设计人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过 14 天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的， 视为勘察设计人的勘察设计文件已经通过发包人审查。
8.2.3 发包人审查后不同意勘察设计文件的，应以书面形式通知勘察设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。勘察设计人应根据发包人的审查意见修改完善勘察设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。
8.3 审查机构审查勘察设计文件
8.3.1 勘察设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将勘察设计文件和相关资料报送施工图审查机构进行审查。发包人的审查和施工图审查机构的审查不减免勘察设计人因为质量问题而应承担的勘察设计责任。
8.3.2 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由勘察设计人按照审查意见修改完善勘察设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由勘察设计人根据新的发包人要求修改完善勘察设计文件。
8.3.3 由于自身原因造成勘察设计文件未通过审查机构审查的，勘察设计人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。
[bookmark: _Toc3479][bookmark: _Toc5718]9.勘察设计责任与保险
9.1 工作质量责任
9.1.1 勘察设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。
9.1.2 勘察设计人应做好设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强勘察设计服务全过程的质量控制，建立完整的勘察设计文件的设计、复核、审核、




会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
9.1.3 勘察设计人在勘察工作中应当强化现场作业质量和试验工作管理，保证原始记录和试验数据的可靠性、真实性和完整性，严禁离开现场进行追记、补记和修改记录。
9.1.4 勘察设计人应按合同约定对勘察设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制勘察设计工作质量报表，报送发包人审查。
9.1.5 发包人有权对勘察设计工作质量进行检查和审核。勘察设计人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到勘察设计场地、试验室或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除勘察设计人按合同约定应负的责任。
9.2 勘察设计文件错误责任
9.2.1 勘察设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论勘察设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，勘察设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第 1.6.2 项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。
9.2.2因勘察设计人原因造成勘察设计文件不合格的，发包人有权要求勘察设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.1 款的约定承担责任。
9.2.3 因发包人原因造成勘察设计文件不合格的，勘察设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的勘察设计费用增加和（或）勘察设计服务期限延误由发包人承担。
9.3 勘察设计责任主体
9.3.1 勘察设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验， 按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。
9.3.2 勘察责任、设计责任为相应勘察项目负责人、设计项目负责人终身责任制， 全部勘察设计责任为本合同项目负责人终身责任制。勘察项目负责人、设计项目负责人应当相应保证勘察、设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，分别对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。
9.3.3 项目负责人、设计项目负责人、勘察项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。
9.4 勘察设计责任保险
9.4.1 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程勘察设计责任险，于合同签订后 28 天内向发包人提交工程勘察设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。
9.4.2 工程勘察设计责任险的保险范围，应当包括由于勘察设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。
9.4.3 发生工程勘察设计保险事故后，勘察设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由勘察设计人自行补偿。




[bookmark: _Toc5419][bookmark: _Toc31187]10.招标和施工期间配合
10.1 招标期间配合
10.1.1 招标配合指勘察设计人配合发包人进行各项招标工作。
10.1.2 招标人应按发包人规定的时间提供各标段招标所需的工程数量和工程说明；按发包人规定的时间提供各标段的施工招标图纸、工程量清单、招标项目预算和施工技术要求等参考资料；按发包人要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑。
10.2 施工期间配合
10.2.1 施工配合指勘察设计人配合施工承包人，在施工期间提供的补充勘察、设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。
10.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为勘察设计人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。
10.2.3 勘察设计人应在本工程的施工期间，积极提供勘察设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与工程完工验收、参与工程竣工验收等工作。
10.2.4 发包人应当组织设计技术交底会，由勘察设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底，对本工程的设计意图、勘察设计文件和施工要求等进行系统的说明和解释。
10.2.5 工程施工完毕后，发包人应当按有关规定组织工程完工验收和工程竣工验收，勘察设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因勘察设计原因致使工程不合格的，勘察设计人应当承担违约责任，免费修改勘察设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。
10.2.6 勘察设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：
（1）开工前在发包人指定的时间内，做好勘察设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；
（2）在发包人规定的时间内，及时处理与解决施工中与勘察设计有关的问题；
（3）在发包人规定的时间内，积极配合发包人对施工及勘察设计方案进行优化设计；
（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；
（5）参加本工程的完工、竣工验收， 提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。
发包人对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中约定。勘察设计人应按发包人提出的要求派驻设计代表，否则按违约处理。若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，勘察设计人应在发包人提出更换通知的 7 天内完成更换工作并使发包人满意。
10.2.7 本项目设计变更的勘察设计由勘察设计人承担（节余资金以设计变更形式重新批复另行




建设的，按照批复文件规定执行），勘察设计人应及时完成勘察设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任。除本合同第 11 条规定之外的设计变更，其勘察设计费用应视为已含入合同价格中，发包人不再另行支付。所有设计变更必须提供预算金额并由设计代表签字确认。专用合同条款另有约定的从其约定。
[bookmark: _Toc11046][bookmark: _Toc15271]11.合同变更
11.1 变更情形
11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，勘察设计服务期限和勘察设计费的调整方法在专用合同条款中约定。
（1）勘察设计范围发生变化；
（2）除不可抗力外，非勘察设计人的原因引起的周期延误；
（3）非勘察设计人的原因，对工程同一部分重复进行勘察设计；
（4）非勘察设计人的原因，对工程暂停勘察设计及恢复勘察设计。
11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的， 按照上述约定进行调整。
11.2 合理化建议
11.2.1 合同履行中，勘察设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第 11.1 款约定。
11.2.2 勘察设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。
[bookmark: _Toc19316][bookmark: _Toc1345]12.合同价格与支付
12.1 合同价格
12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。
12.1.2 勘察设计费实行发包人签证制度，即勘察设计人完成勘察设计项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察设计费用的依据之一。
12.1.3 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括勘察工作的收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿， 占地补偿，扰民及民扰， 占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用；设计工作的收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用。合同价格包括国家规定的增值税税金。
12.1.4 发包人要求勘察设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时， 相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。






12.2 预付款
12.2.1 预付款应专用于本工程的勘察设计。预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。
12.2.2 发包人应在收到预付款支付申请后 28 天内，将预付款支付给勘察设计人；勘察设计人应当提供等额的增值税发票。
12.3 支付
12.3.1 支付规定以及涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。进度支付和最终支付见专用合同条款。
[bookmark: _Toc14009][bookmark: _Toc21284]13.不可抗力
13.1 不可抗力的确认
13.1.1 不可抗力是指勘察设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
13.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。
13.2 不可抗力的通知
13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。
13.3 不可抗力后果及其处理
13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的勘察设计工作，应当按照合同约定进行支付。
13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。
13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。
[bookmark: _Toc8600][bookmark: _Toc30602]14.违约
14.1 勘察设计人违约
14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属勘察设计人违约：




（1）勘察设计文件不符合法律以及合同约定；
（2）勘察设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；
（3）勘察设计人未按合同计划完成勘察设计，从而造成工程损失；
（4）勘察设计人无法履行或停止履行合同；
（5）勘察设计人不履行合同约定的其他义务。
14.1.2 勘察设计人发生违约情况时，发包人可向勘察设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向勘察设计人发出解除合同通知。勘察设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。
14.2 发包人违约
14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：
（1）发包人未按合同约定支付勘察设计费；
（2）发包人原因造成勘察设计停止；
（3）发包人无法履行或停止履行合同；
（4）发包人不履行合同约定的其他义务。
14.2.2 发包人发生违约情况时，勘察设计人可向发包人发出暂停勘察设计通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，勘察设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察设计人损失等。
14.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc14248][bookmark: _Toc9552]15.争议的解决
发包人和勘察设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。





[bookmark: _Toc4172][bookmark: _Toc18079]第 2 节专用合同条款

[bookmark: _Toc12347][bookmark: _Toc6485]1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.3.1 本次进行勘察设计招标的项目为江苏省淮河流域里下河腹部区排涝工程淮安市境内工程施工图设计。
1.1.3.2 勘察设计服务的其他约定：/ 。
1.1.4.3 服务期：总服务期自签订合同之日起至本项目竣工验收及后评价等工作结束之日止。
1.1.5.4 总承包补偿费用：同一工程项目的多个勘察设计合同项目的总负责单位相应服务补偿费用约定： /  。
总负责单位：中标的勘察设计单位（如为联合体投标，则设计单位作为总负责单位）。 
1.3 适用法律
本合同适用的其他规范性文件：按通用合同条款执行。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件的优先顺序：按通用合同条款执行。
1.5 合同协议书
要求提供履约担保的，履约担保作为合同生效的前置条件。
1.6 文件的提供和照管
发包人负责提供的文件包括： 相关的基础资料 ，提供数量：各壹份，提供期限： 签订合同后一周内。
1.8 转让
转让的另有约定：按通用合同条款执行。
1.10 知识产权
知识产权的另有约定：按通用合同条款执行。
1.12 发包人要求
1.12.1 因招标文件中的发包人要求导致勘察设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人是否相应地增加费用和（或）延长周期的约定： 不增加费用、协商适当延长周期。
1.12.3 发包人要求采用国外规范和标准进行设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求：/。




[bookmark: _Toc20992][bookmark: _Toc27535]2.发包人义务
2.6 其他义务
增加：
2.6.1 发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程的具体情况和技术要求，确定合理的勘察设计服务期限。
2.6.2 发包人应委托咨询单位对勘察设计文件和为了满足勘察设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作，向勘察设计人提供审查后的批复意见。对勘察设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除勘察设计人根据本合同规定应负的责任。
2.6.3 发包人不应向勘察设计人提出违背工程安全生产的要求以及违背法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。
2.6.4 由于执行发包人的书面指令而造成的勘察设计质量事故应由发包人承担责任。
2.6.5 发包人应履行的其他义务：/。
[bookmark: _Toc31314][bookmark: _Toc15193]3.发包人管理
3.1.1 确定发包人代表的时间及相关内容：   按通用合同条款执行  。
3.2 监理人
3.2.1 本工程是否委托监理人进行勘察设计监理：否。
3.3 发包人的指示
3.3.4 勘察设计人取得发包人指示的其他来源途径：无。
3.4 决定或答复
3.4.2 发包人应在收到设计人书面提出的事项后  7   天内作出书面答复。
[bookmark: _Toc5475][bookmark: _Toc5122]4. 勘察设计人义务
4.1 勘察设计人的一般义务
4.1.6 勘察设计人的其他义务
增加：
4.1.6.1 勘察设计人对本合同工程勘察设计质量承担设计使用年限内的终身责任。
4.1.6.2 在勘察设计过程中，勘察设计人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的





认同意见、协议、批准文件或纪要等（发包人予以配合），以确保本项目顺利实施。
4.1.6.3 勘察设计人的勘察设计文件应接受发包人、咨询单位及发包人的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，勘察设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并修改勘察设计文件。
4.1.6.4 勘察设计人应按发包人要求的数量（符合规范要求）提供所有为完成勘察设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。
4.1.6.5 勘察设计人应根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并通过发包
人或上级主管部门的审查。
4.1.6.6 勘察设计人的其他义务：
设计进度计划的提交：勘察设计人在接到中标通知书后，应在发包人规定的时间内，根据设计工作大纲的总体安排向发包人提交两份详细的、分项目的设计进度工作计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明，经批准后作为发包人控制设计进度的依据。
勘察设计人应保证设计工作进度符合合同要求，每半个月向发包人报告一次工作进展情况。如发包人认为进度计划不能实现时，有权以书面形式提出增加设计力量要求，勘察设计人应在收到发包人书面通知 3 天内增加人员，所需费用包含在合同总价中，不再另行支付。
勘察设计人未经发包人同意不得向第三方扩散、转让向发包人提交的设计文件资料。
相关专项报告（包含但不限于征迁实施方案以及度汛方案、超标准洪水应急预案）编制工作由勘察设计人负责完成，所需费用包含在合同总价中，不再另行支付。
根据发包人要求，勘察设计人须派员驻场服务。驻场服务工作范围：负责施工现场图纸交底、	 图纸疑问即时答复；配合现场核查地质条件，处理地质与勘察资料不符问题；及时研究、出具设计变更、工程洽商技术意见；参加工程例会、专题技术会议、隐蔽工程验收、分部分项工程验收；参与现场技术难题研讨，配合发包人、监理、施工单位开展技术协调工作；按发包人要求完成其他现场勘察设计相关技术服务。驻场要求：发包人可根据工程进度提前通知驻场时间，勘察设计单位人员须在约定时限内到场。
如有与本合同项目相关的零星附属工程或配套性工程的设计任务，如发包人提出要求，勘察设计人有义务接受发包人的委托，所需费用包含在合同总价中，不再另行支付。
4.2 履约保证金
关于履约保证金：是否需要提交及提交的具体金额和形式见“投标人须知前附表 ”第 7.6.1 项，生效、失效日期：合同生效之日起生效，合同内勘测设计任务全部完成且工程通过竣工验收之日起 28
日后失效。




4.3 分包和不得转包
4.3.2 本项目不允许分包及转包。
4.6 勘察设计人员的管理
4.6.2 主要勘察设计人员要求
（1）勘察设计人应为本项目设计配备项目负责人、项目技术负责人、各专业负责人以及能够满足设计工作要求的专业人员。
（2）勘察设计人应按投标书承诺的人员投入工作，并在设计过程中和后续服务期内保持人员的稳定。
（3）除合同另有约定外，合同项目负责人、项目技术负责人不得更换， 自合同生效起履行职责，至后续服务期结束为止。主要专业负责人勘察设计人如需更换，应提前 3 天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意。勘察设计人擅自更换项目负责人、项目技术负责人及主要专业负责人，发包人可以向勘察设计人索赔。如设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违规活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，勘察设计人应在收到发包人的书面通知 3 天内派出具有同等资历的人员替换。
[bookmark: _Toc2515][bookmark: _Toc10003]5.勘察设计要求
5.1 一般要求
5.1.1 补充说明：勘察设计人更换合同约定的勘察设备的，应报发包人备案。
5.1.3 勘察设计人遵守法律规定以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用
的版本，本项目所使用的设计概（估）算编制规定为：《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》、水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》等。
勘察设计人应在设计文件中积极采用先进的新技术、新工艺、新材料，但如采用的新技术、新工艺、新材料没有国家或行业技术标准的，应事先征得发包人的书面同意，并需组织相关权威部门予以论证、检测通过后方可使用。
5.3 勘察设计范围
5.3.2 工程范围包括：江苏省淮河流域里下河腹部区排涝工程淮安市境内工程拟建设实施的全部工程内容。
5.3.3 阶段范围包括：招标设计、施工图设计。
5.3.4 工作范围包括：施工图设计（按工程初设批复内容依据相关规范、规程、标准等编制施工图设计报告、施工图纸及施工图预算等）；完成施工图设计阶段勘察；工程施工图设计变更；水土保持和环境保护专项施工图设计；编制招标文件技术标准（条款）、协助招标人开展施工阶段招标工作；按施工图设计要求完成结余资金增做项目设计服务（如有）；配合项目法人编制相关专项报告；其他直至项目竣工验收及后评价各阶段的相关服务工作；以上服务产生的全部文件的汇总上报、审查，并向发包人提交相应全部文件及有关技术资料（所有成果文件均应提交纸质版及电子版，其除署名权外的著作权归发包人所有）。
招标合同项目的工程量清单（按照 水利工程工程量清单计价规范（GB50501-2007）规定进行编制）、对应预算的编制单位如下：
( × )勘察设计人编制 招标工程量清单和招标控制价 ，服务价款包含在本项目投标报价中；
( √)发包人另行委托编制 / 。 
5.6 临时占地和设施要求
5.6.5 临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察设计人自行承担，另有约定内容：  无  。
5.7 安全作业要求
5.7.1 补充说明：勘察设计人编制安全措施计划向发包人备案，上报备案的期限：按发包人要求。
5.7.5 补充说明：勘察设计人应按发包人的指示制订应对灾害的紧急预案，报送发包人备案。
5.8 环境保护要求
5.8.2 补充说明：勘察设计人编制的环保措施计划，报送发包人备案。
5.10 勘察设计文件要求
5.10.6 勘察设计人使用概（估）算编制规定的要求：执行《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017 年修订版）。
增加
5.10.10 如发包人所提意见不违背设计规范要求，勘察设计人应在发包人指定的时间内积极配合发包人对设计方案进行优化或变更设计，并在发包人要求的时间内及时提交相应设计资料。
[bookmark: _Toc24202][bookmark: _Toc12078]6.开始勘察设计和完成勘察设计
6.1 开始勘察设计
6.1.1 满足以下条件时，发包人应向勘察设计人发出开始勘察设计通知：   合同签订后  。勘察设计服务周期安排：
各阶段设计周期要求： 
（1）合同签订后，45日内完成全部施工图勘察设计文件并提交招标人组织审查，审查通过并收到招标人发出的审查意见后7日内完成修改并提交招标人； 
（2）接招标人通知后5日内完成施工招标文件技术标准编制并提交招标人组织审查，审查通过并收到招标人发出的审查意见后2日内完成修改并提交招标人；
（3）后续服务期：施工图设计提交开始到竣工验收及后评价结束前等相关服务完全终止结束； 
（4）投标人对各阶段应提供的技术文件数量应满足工程建设需要。
6.1.2 因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始勘察设计通知的，发包人是否承担由此增加的费用和（或）周期延误： 发包人不承担由此增加的费用，周期延误协商解决 。
6.1.3 补充说明： 勘察设计人针对勘察设计各个阶段工作内容提交具有可实施性、分项目的勘察设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明向发包人备案。
6.1.4 补充说明： 勘察设计人应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲，向发包人备案。
6.1.6 勘察设计人应在每月月底提供进度报告，提供进度报告时间如果另行约定的，具体约定如下：每两周定期向发包人报告工作进展情况。
6.2 发包人引起的周期延误
6.2.1 发包人引起的周期延误由于发包人原因造成勘察设计服务期限延误的，延长勘察设计服务期限的计算方法：可以协商适当延长 ；增加勘察设计费用的计算方法：协商解决。
6.3 勘察设计人引起的周期延误
6.3.1 勘察设计人引起的周期延误逾期违约金的计算方法 ： 每延误一天，按照 20000 元/天扣除 ；逾期违约金的最高限额： 总额不超过合同价款的 20% 。
6.3.1 因勘察设计人勘察设计深度不足，造成设计变更超过施工合同总价 3%的，每超 1%，须向发包人缴纳违约金 50000 元。
6.5 非人为因素引起的周期延误
6.5.1 异常恶劣气候条件包括：   /  ；不利物质条件包括：    /   。
6.6 完成勘察设计
6.6.3 勘察设计文件成果形式的增加约定：按照项目法人建设管理的要求提供。
6.7 提前完成勘察设计
6.7.1 提前完成勘察设计的，发包人是否承担由此增加的费用：    不承担    。
6.7.3 由于勘察设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人给予勘察设计人如下奖励：  /  。
[bookmark: _Toc22568][bookmark: _Toc29444]8.勘察设计文件
8.1 勘察设计文件接收
8.1.3 勘察设计文件提交要求：
（1）招标设计阶段（如有）：勘察设计人应按阶段提交的每套设计文件包括地质勘察报告、招标设计报告、招标设计概算、招标设计图纸、以及各标段工程量清单、招标控制价和技术条款等，并完成发包人要求的与本工程有关的勘察设计工作。
（2）施工图设计阶段：勘察设计人应按阶段提交的每套设计文件包括地质勘察报告、施工图设计说明书、施工图纸、施工图预算、招标文件技术条款、重大设计变更报告、工程施工图设计变更；水土保持和环境保护专项施工图设计等。
（3）工程实施阶段：涉及建设内容、规模、标准、主要结构与地基处理形式等重要内容的设计变更，按实施方案报告相关内容编制设计变更报告和图纸报批。
（4）勘察设计人应向发包人提交阶段性的最终版设计文件（包含招标设计阶段、施工图设计阶段所有应提交的设计文件以及其他发包人认为应当提供的文件）的不加密电子文档 （包括但不限于 DWG、WORD、EXCEL、PDF 等格式文件、图片及影像资料），同时向发包人提交完整的图纸文件（具体根据发包人实际需求提供足够数量的图纸文件），图纸文件须提供原图（蓝图）。
（5）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收。
（6）勘察设计人对各阶段应提供的技术文件数量应满足工程建设需要。

8.2 发包人审查勘察设计文件
8.2.1 发包人审查勘察设计文件的具体范围：
（1）勘察设计人在设计工作过程中遇重大技术问题，以及需采用没有国家或行业标准的新技术、新材料时，如发包人认为有必要，可组织专家审查会或有关权威部门进行咨询或审查，经发包人批准后的咨询或审查意见应作为勘察设计人设计依据，有关审查专家咨询费用由投标人在投标时一并计入投标报价中。
（2）勘察设计人提交的设计文件，必须接受发包人或发包人委托的咨询审查单位及发包人的上级主管部门的审查。除有另行规定外，凡审查意见中提出的不超出合同规定范围的问题，勘察设计人必须在收到审查意见后 7天内逐条给予认真贯彻落实，并免费修改或补充设计文件；对审查意见中提出的超出合同规定范围的问题，勘察设计人可与发包人协商解决。由于审查意见要求的勘察设计人的返工，如属勘察设计人的原因，返工费由勘察设计人承担；属发包人的原因，返工费由发包人承担。
（3）如发包人认为有必要，勘察设计人必须无条件按发包人的要求及时提供设计计算书，以及所有完成设计工作所必需的科学研究试验成果资料，接受发包人或发包人委托的咨询审查单位及发包人的上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。
（4）发包人及发包人委托的咨询审查单位、发包人的上级主管部门对勘察设计人提供的设计资料成果（包括研究试验成果）的审查并不免除勘察设计人的责任。
（5）设计文件批准后，勘察设计人不得擅自进行修改或变更。
（6）上述各种审查所需费用被认为已包含在合同价中。
9.勘察设计责任与保险
9.4 勘察设计责任保险
9.4.1 勘察设计责任保险的另有约定：    /    。




[bookmark: _Toc18890][bookmark: _Toc17319]10.招标和施工期间配合
10.1 招标期间配合
10.1.1 增加：勘察设计人向相应施工招标文件提供因地质条件可能造成的工程风险和危险性较大工程清单。
10.2 施工期间配合
10.2.2 关于发包人为勘察设计人派赴施工现场的工作人员提供的便利条件： 不提供 。
10.2.4 增加：对于因地质条件可能造成的工程风险、危险性较大的施工部位和专业工作，勘察设计人应当结合承包人拟采取的施工方案并进一步深入现场调查研究后，及时提供安全生产风险控制设计说明文件，必要时进行专项设计。
[bookmark: _Toc18465][bookmark: _Toc11131]11.合同变更
11.1 变更情形
11.1.1 合同变更时，勘察设计服务期限的调整方法：协商解决；勘察设计费用的调整方法如下：
关于建设过程中的设计变更
发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的勘察设计资料存在错误或作较大修改时，导致勘察设计人工作成本增加，以及如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更导致勘察设计人工作成本减少，勘察设计费用相应调整的约定如下：
约定内容：符合水利部《水利工程设计变更管理暂行办法》中重大设计变更时，初步设计审批部门在设计变更批准文件中未调整原勘察设计费的，合同价格（折扣法的折扣系数、清单报价法的总价、费率法的费率）不变，变更批准文件对此作出调整的按调整要求执行。非重大设计变更不调整合同价格。
使用结余资金的增补项目或原合同履行后使用结余资金进行工程变更的项目勘察设计任务由原勘察设计单位承担，勘察设计费用相应调整的约定如下：
约定内容：不增加勘察设计费。
11.2 合理化建议
11.2.2 勘察设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人给予勘察设计人如下奖励：  /  。
[bookmark: _Toc18586][bookmark: _Toc6899]12.合同价格与支付
12.1 合同价格
12.1.1 本合同的报价方式：按折扣费率报价的固定总价合同。江苏省淮河流域里下河腹部区排涝工程淮安市境内工程施工图设计费以经批复的初步设计概算中施工图阶段的勘测设计费为基数进行下浮法报价，按合同费率计算本合同价格。




12.1.3 设计过程中模型试验、技术咨询和施工图审查所发生的费用（不含发包人另行委托的施工图咨询单位咨询费）由勘察设计人承担，发包人不另行支付。
其他约定：   /  。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的额度、支付方式：合同价的 10%，通过银行转账形式。
12.2.2 勘察设计人应在收到第一次合同预付款的同时向发包人提交合同预付款保函（担保），担保金额与第一次合同预付款金额相同，合同预付款保函（担保）在第一次合同预付款被发包人扣回前一直有效。
12.2.2 合同签订且勘察设计人履约保证金缴纳后，发包人在收到勘察设计人合同预付款保函（担保）及预付款支付申请后 28 天内，将预付款支付给勘察设计人；勘察设计人应当提供等额的增值税发票。不按照上述流程办理预付款申请的，发包人不予支付预付款。预付款于项目初步设计批复后支付勘察设计费时一次性扣除。
12.1.3 设计过程中模型试验、技术咨询和施工图审查所发生的费用由勘察设计人承担， 发包人不另行支付。
12.3 支付
12.3.1 支付：
合同签订后预付合同价的 10%；勘察设计人向发包人交付施工图设计阶段设计成果（正式成果，非送审版），经发包人确认后付至合同价的 70%；合同工程验收后付至合同价的 97%；余款待审计结束后结清（不计息），最终结算价格以政府审计结果为准。勘察设计人未及时申请支付的，可在下一个付款计划合并申请支付。
如发包人对勘察设计人提交的付款申请有异议时，发包人应在 5 个工作日内发出书面通知要求勘察设计人澄清，发包人审查确认后，应在收到勘察设计人澄清 30 日内支付。如勘察设计人收到发包人要求勘察设计人澄清的书面通知 15 天内未做任何书面答复，则发包人不予支付，直到勘察设计人作出书面澄清为止。
合同实施期间，如遇国家相关政策、法规、标准调整导致设计费用的变化， 本合同价不予调整。
[bookmark: _Toc31525][bookmark: _Toc13606]13.不可抗力
13.1 不可抗力的确认
13.1.1 不可抗力的其他情形：  /  。
[bookmark: _Toc9328][bookmark: _Toc17483]14.违约
14.1 勘察设计人违约
勘察设计人发生违约情况时，发包人有权向勘察设计人收取违约金，具体约定如下：
①如果勘察设计内容、深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣引起工程施工返工造成时间




延误或费用损失的，除由勘察设计人继续改正完善勘察设计外，发包人可视造成的时间延误和费用损失程度扣除勘察设计人合同价的①轻度违约 5%违约金；②中度违约 7.5%违约金；③重度违约 10%违约金。（轻度违约是指局部图纸/勘察资料缺项，小范围返工等；中度违约是指多专业图纸、多区段勘察存在缺陷，多处返工等；重度违约是指核心方案重大缺陷，主体工程大面积返工等）
②如果勘察设计人未按国家及行业现行的强制性技术标准和规范等进行勘察设计，或未根据勘察设计成果资料进行工程勘察设计，或者勘察在设计文件中指定或变相指定材料或设备的生产厂、供应商，发包人可按合同总价的①轻度违约 5%；②中度违约 7.5%；③重度违约 10%扣除勘察设计人的违约金。（轻度违约是指非结构/非安全类次要强条违规、个别条款疏漏、无排他性指定厂家、替换材料设备无需大改图纸等；中度违约是指多项一般强条不满足、多处变相指定设备厂家、涉及多专业主材、需多专业改图、重新选型不涉及主体结构安全等；重度违约是指主体结构、防洪等核心强条违反、排他性指定唯一供应商、涉嫌限制采购、影响工程质量等）
③由于勘察设计人勘察设计工作的疏漏、设计文件错误等，造成一般质量事故，勘察设计人除应免收受损失部分的勘察设计费外，还应无偿继续完善勘察设计，并承担相当于直接损失部分相应合同价的  50  %的赔偿金。
④如由于勘察设计错误造成重大工程质量事故，勘察设计人除应采取补救措施外，还应承担设计费总额 1 倍的赔偿。发包人有权报请主管部门视情况给予处罚。
⑤除不可抗力外，未经发包人同意，勘察设计人擅自更换本合同项目负责人、技术负责人（按照“第五章发包人要求 ”需要配置的），发包人将按合同总价的  2  %分别扣除勘察设计人的违约金。未经发包人同意，勘察设计人擅自更换本合同项目专业设计负责人、勘察负责人，每更换一个，发包人将按合同总价的 1 %累加扣除勘察设计人的违约金。发包人要求勘察设计人撤换不称职的项目负责人、专业设计负责人、勘察专业负责人而勘察设计人无正当理由拒绝撤换的，按照上述勘察设计人擅自更换相关人员的规定承担违约责任。
⑥勘察设计人未按合同要求派驻驻场人员、擅自更换驻场人员、脱岗离岗或现场技术服务响应不及时或缺席会议，每发生一次违约，向甲方支付违约金 3000 元；逾期驻场按每日 2000 元计罚。甲方可在勘察设计费中直接扣除。如造成工程工期延误、返工、停工损失的，乙方另行承担全部赔偿责任。
⑦如勘察设计人将本合同项目转让，或将本合同项目任何部分分包出去，发包人有权中止合同，且不支付该分包工作量的勘察设计费，并按合同价的  10%扣除勘察设计人的违约金。
⑧所有违约金在勘察设计人履约保证金中扣除，履约保证金不足部分及赔偿金在勘察设计人合同价中扣除。
⑨在部、省、市水行政主管部门组织的项目稽察工作中确定的严重问题， 每有一项罚款 1 万元；较重问题，每有一项罚款 0.5 万元。
14.2 发包人违约
发包人发生违约情况时，勘察设计人有权向发包人收取违约金，具体约定如下：




	（1）由于项目建设计划取消或暂停，发包人应按勘察设计人实际完成的工作量（以勘察设计人已提供的成果为准）支付勘察设计人相应勘察设计成本费用。
	（2）在合同履行期间，非勘察设计人原因、非（1）款原因发包人要求终止或解除合同，发包人除按勘察设计人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的 5%向勘察设计人支付违约金。
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采用诉讼，诉讼机构名称：工程所在地法院。
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附件一：合同协议书

合同协议书
		（发包人名称，以下简称“发包人 ”）为实施        （工程项目名称） （标段名称），已接受                   （勘察设计人名称，以下简称“勘察设计人 ”）对该项目          投标，发包人和勘察设计人共同达成如下协议：
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：	
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）勘察设计费清单；
（7）技术建议书；
（8）其他合同文件。
2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3.签约合同价：经批复的初步设计概算中施工图阶段的勘察设计费及相关专项费用×     % 。
4.项目负责人：        ；设计项目负责人：          ；勘察项目负责人：         。
5.勘察设计工作质量符合的标准和要求：                                         。
6.勘察设计人承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作。
7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计人支付合同价款。
8.勘察设计人计划开始勘察设计日期：          ，实际日期按照发包人在开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为              天。
9.本合同协议书一式      份，合同双方各执     份。
10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：               （盖单位章）        勘察设计人：                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）   法定代表人或其委托代理人：      （签字）
	 年      月      日                              年      月      日
注：联合体中标的，勘察设计人签字、盖章格式须增加联合体其他成员，并标明联合体牵头人和联
合           体            成            员            单           位           。




附件二：履约保证金格式
如采用银行保函，格式如下。
履约保证金


	（发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人 ”）接受                  （勘察设计人名称，以下称“勘察设计人 ”）于      年     月     日参加          （工程项目名称）        （标段名称）招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就勘察设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.  担保金额人民币（大写）                  元(¥                           )。
2.  担保有效期自发包人与勘察设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察设计成果文件之日起 28 天后失效。
3.  在本担保有效期内，如果勘察设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。
4.  发包人和勘察设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
地    址：                            
邮政编码：                            
电    话：                             
传    真：                            
	 年       月       日
注：委托代理人签字时应附授权委托书 。






附件三：廉政合同

廉政合同（格式）


发包人：             
设计人：             
为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》， 为了加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证 工程名称   工程勘察设计工作优质、高效、有序地进行，       （以下简称发包人），与工程合同名称（编号）  的设计单位              （以下简称设计人），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  发包人、设计人双方共同义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格落实中央八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行 工程合同名称（编号）  工程设计、施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  发包人在廉政建设方面的义务
（一）发包人及其工作人员不得违反规定干预设计人的合法分包；不得在设计人处安插亲友及介绍销售工程材料；不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得无正当理由拖延签发设计变更意见；不得受设计人影响违反规定出具设计变更或同意重大施工方案调整。
（二）发包人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受设计人的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受设计人财物。
（三）发包人及其工作人员不得让设计人报销应由发包人或其工作人员个人支付的费用。
（四）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求设计人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。
（五）发包人及其工作人员不得收受设计人住房、汽车等物品，不得收受设计人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用设计人住房。
（六）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近





亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。
（七）发包人及其工作人员不得在与设计人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受设计人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意设计人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。
（八）发包人及其工作人员不得利用职务便利为设计人谋取不当利益；不得利用职务之便为设计人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受设计人财物，并在离职后收受。
第三条  设计人在廉政建设方面义务
（一）设计人及其工作人员不得以任何形式向发包人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送发包人及其工作人员财物。
（二）设计人及其工作人员不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的费用。
（三）设计人及其工作人员不得以任何理由邀请发包人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。
（四）设计人及其工作人员不得以任何形式向发包人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（五）设计人及其工作人员不得为发包人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给发包人及其工作人员或其特定关系人。
（六）设计人及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不得与发包人及其工作人员串通，违反规定使其出具设计变更或同意重大施工方案调整，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
第四条  违约责任
（一）发包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由发包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给设计人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）设计人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由设计人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
第五条  监督检查
（一）发包人与设计人在接受本单位主管部门监督检查的同时， 自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察机关）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。





（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，发包人与设计人共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第六条 本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第七条 本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。




发 包 人：（盖章）               设 计 人：（盖章）
法定代表人：（签名）             法定代表人：（签名）
或授权代理人：（签名）           或授权代理人：（签名）
单位地址：                      单位地址：
联系电话：                      联系电话：


督查单位（纪检监察部门）：（盖章）
代 表 人：（签名）
单位地址：
联系电话：


签订日期：   年  月  日
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1.项目概况
同招标公告
2.本合同项目招标范围
同招标公告
3.设计周期
同招标公告
4.勘察设计人工作要求
4.1 勘察设计人的设计工作和成果应遵守国家有关法律法规，必须符合工程建设强制性标准，且必须按照本工程项目的有关建设要求选用合适的标准和内容。根据本项目具体情况，做到安全可靠、技术先进、经济合理。勘察设计人提交的施工图设计文件应符合国家、行业有关技术规范、规程、标准、定额的要求，并应通过招标人或招标人委托的专家咨询审查以及上级主管部门的审查。
勘察设计人应对照上级水利建设项目稽察常见问题清单，开展勘察设计工作质量自查。
4.2 设计编制
4.2.1施工图设计（按工程初设批复内容依据相关规范、规程、标准等编制施工图设计报告、施工图纸及施工图预算等）；完成施工图设计阶段勘察；工程施工图设计变更；水土保持和环境保护专项施工图设计；编制招标文件技术标准、协助招标人开展施工阶段招标工作；按施工图设计要求完成结余资金增做项目设计服务（如有）；配合项目法人编制相关专项报告；其他直至项目竣工验收及后评价各阶段的相关服务工作；以上服务产生的全部文件的汇总上报、审查，并向发包人提交相应全部文件及有关技术资料（所有成果文件均应提交纸质版及电子版，其纸质及电子版的版权归发包人所有）。
4.2.2 设计文件内容完整，设计深度达到规范的要求，工程预算全面、合理，原则上不得突破初步设计批复投资估算。
4.2.3 施工图设计文件应在上级主管部门批准的初步设计方案基础上进一步优化、详细、具体设计、控制投资，设计深度应符合招标人有关施工图设计编制规定要求，满足工程招标需要，为工程施工招标和实施投资包干提供准确可靠依据，并满足设备材料采购、非标准设备制作、施工安装及施工进度的要求，并提出建设工程合理使用年限。中标人应根据调查研究，通过方案比选和技术经济分析，提出更为合理的方案，但该方案应符合本项目建设方案审批意见的有关强制性要求。施工图文件应根据施工进度制定分批提交计划（本项目施工标采用施工图招标，施工图设计文件交付进度应满足施工招标要求），并接受招标人组织的审查。
4.2.4 本项目设计文件审查期间、各阶段招标期间、施工期间，中标人应按合同约定做好配合服务工作，协助招标人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计和局部变更设计以及结余资金增补项目设计，提供相应阶段的施工图和相关设计变更的 DWG 版本。
4.2.5 勘测工作应根据各阶段的设计需要进行，并满足设计对勘测资料内容、质量、精度和进度的要求。
5.投标人在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部设计文件在中国境内外都且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；投标人如果在其设计文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；招标人拥有中标人所提交的全部设计文件（包括设计方案、设计成果）的使用权和受益权，并使用于招标项目。
6.中标人应完成本项目勘测设计工作所必需的科学研究试验并承担相应费用。

[bookmark: _Toc7772][bookmark: _Toc19861]二、技术标准、规范及要求
2.1 工程设计
1.《水利工程建设标准强制性条文》；
2.《水利水电工程可行性研究报告编制规程》（SL618）；
3.《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252）；
4.《防洪标准》（GB50201）；
5.《中国地震动参数区划图》（GB18306）；
6.《蓄滞洪区设计规范》（GB50773）；
7.《河道整治设计规范》（GB50707）；
8.《堤防工程设计规范》（GB50286）；
9.《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288）；
10.《砌体结构设计规范》（GB50003）；
11.《水闸设计规范》（SL265）；
12.《泵站设计规范》（GB50265）；
13.《水工挡土墙设计规范》（SL379）；
14.《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247）；
15.《水工砼结构设计规范》（SL191）；
16.《水利水电工程钢闸门设计规范》（SL74）；
17.《建筑地基基础设计规范》（GB 50007）；
18.《建筑桩基技术规范》（JGJ 94）；
19.《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79）；
20.《复合地基技术规范》（GB/T 50783）；
21.《堤防工程管理设计规范》（SL171）；
22.《水利水电工程围堰设计规范》（SL645）；
23.《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303）；
24.《疏浚与吹填工程技术规范》（SL17）；
25.《疏浚工程技术规范》（JTJ 319）已废止；
26.《公路工程技术标准》（JTG B01）；
27.《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60）；
28.《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61）；
29.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362）；
30.《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363）；
31.《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50）；
32.《公路路线设计规范》（JTG D20）；
33.《公路路基设计规范》（JTG D30）；
34.《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40）；
35.《公路沥青路面设计规范》（JTG D50）；
36.《公路桥梁抗震设计规范》（JTGT 2231-01）；
37.《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310）；
38.《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81）；
39.《供配电系统设计规范》（GB50052）；
40.《低压配电设计规范》（GB50054）；
41.《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654）；
42.《水利工程混凝土耐久性技术规范》DB32/T 2333-2013；
43.《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T 231-2021）；
44.其它有关规范、规程。
相关规范、规程和标准如有最新版本，应按最新版本执行，下同。
2.2 工程勘察依据
（1）《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487）；
（2）《水利水电工程水文地质勘察规范》（SL373）2025年已废止；
（3）《堤防工程地质勘察规程》（SL188）；
（4）《土的工程分类标准》（GB/T 50145-2007）；
（5）《水利水电工程施工地质勘察规程》（SL 313）；
（6）《水利水电工程地质观测规程》（SL245）；
（7）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251）；
（8）《水利水电工程地质测绘规程》（SL299）；
（9）《水利水电工程物探规程》（SL326）；
（10）《水利水电工程钻探规程》（SL291）；
（11）《水利水电工程坑探规程》（SL 166）；
（12）《水利水电工程钻孔压水试验规程》（SL25）；
（13）《水利水电工程钻孔抽水试验规程》（SL320）；
（14）《水利水电工程注水试验规程》（SL345）；
（15）《土工试验规程》（SL237）；
（16）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；
（17）《岩土工程勘察规范》（GB 50021）；
（18）《建筑地基基础设计规范》（GB50007）。
2.3 工程测绘依据
（1）《水利水电工程施工测量规范》（SL 52）；
（2）《国家三、四等水准测量规范》（GB/T 12898）；
（3）《工程测量标准》（GB 50026-2020）；
（4）《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》（GB/T 18314-2024）；
（5）《水运工程测量规范》JTS 131；
（6）《1:500、1:1000、1:2000 地形图航空摄影测量内业规范》（GB-T7930）；
（7）《1:500、1:1000、1:2000 地形图航空摄影测量外业规范》（GBT 7931）；
（8）《 国家基本 比例尺地 图 图式第一部分 ： 1:500 1:1000 1:2000 地形 图 图 式 》 （GB/T20257.1）；
（9）《全球导航卫星系统连续运行参考站网建设规范》（CH/T2008）等。
2.4 相关文件
1.《淮河流域防洪规划》
2.《江苏省区域水利治理规划》
3.《江苏省沿海地区发展规划》
4.《江苏省沿海地区水利专项规划》
5.《江苏省“十四五 ”水利发展规划》
6.《江苏省防洪规划》
7.《淮河流域重点平原洼地除涝规划》
8.《江苏省水利现代化规划》
9.《江苏省十四五期间防汛薄弱环节建设重大项目调查表》
10.《省水利厅关于加强水利工程建设数字化工作的通知》（苏水办科〔2022〕1 号）

[bookmark: _Toc32109][bookmark: _Toc30441]三、成果文件要求

（1）施工图设计阶段：勘察设计人应按阶段提交的每套设计文件包括施工图设计说明书、施工图纸、重大设计变更报告等，并完成发包人要求的与本工程有关的勘察设计工作。提交数量为 8 套。
（2）工程实施阶段：涉及建设内容、规模、标准、主要结构与地基处理形式等重要内容的设计变更，按实施方案报告相关内容编制设计变更报告和图纸报批，共 8 份。
（3）勘察设计人应向发包人提交阶段性的最终版设计文件（包含招标设计阶段、施工图设计阶段所有应提交的设计文件以及其他发包人认为应当提供的文件）的不加密电子文档1 套（包括但不限于 DWG、WORD、EXCEL、PDF 等格式文件、图片及影像资料）， 同时向发包人提交不少于 8 套完整的图纸文件（具体根据发包人实际需求提供足够数量的图纸文件），图纸文件须提供原图（蓝图）。
（4）前置要件专项报告编制的质量应满足现行国家技术规范、标准、规程和发包人要求，提交的时间应满足上述阶段要求。提交报告的数量：按发包人要求执行。
[bookmark: _Toc32696][bookmark: _Toc2518]四、发包人财产清单

无
第5章 发包人要求





[bookmark: _Toc9336][bookmark: _Toc10901]五、发包人提供的便利条件

无


[bookmark: _Toc9233][bookmark: _Toc6638]六、勘察设计人需要自备的工作条件

勘察设计人应根据工作需要自行配备。
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[bookmark: _Toc120607867][bookmark: _Toc8574][bookmark: _Toc21139][bookmark: _Hlk129763662]第六章  投标文件格式（含制作补充说明）
第一部分  投标文件制作补充说明
      1.拟投标选用的人员和业绩应在“单位信息”中录入完善，方便制作投标文件时链接全省统一主体库。采用联合体投标（如有），牵头人单位以外的业绩与人员可原件彩色扫描件上传电子投标文件。
2.本项目无需缴纳投标保证金，电子投标文件中“投标保证金”一栏上传第六章投标文件格式提供的模板即可。
5.电子投标文件中授权委托书“委托代理人”可不签字。
第六章 投标文件格式 三、授权委托书原件的彩色扫描件上传至“其他资料”
第二部分  投标文件格式（交易平台）

[bookmark: _Toc222290330][bookmark: _Hlk66372490][bookmark: _Toc497396762][bookmark: _Toc497397039][bookmark: _Hlk119403000][bookmark: _Toc144974856][bookmark: _Toc497396529][bookmark: _Toc168476317][bookmark: _Toc168475914]
             （项目名称）招标项目


 
投标文件

 









[bookmark: _Toc192409679]投  标  人：                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
日期：           

[bookmark: _Toc11406][bookmark: _Toc6316][bookmark: _Toc536567738][bookmark: _Toc504048891][bookmark: _Toc503113912][bookmark: _Toc503272821]目     录
        
1、 投标函及投标函附录
2、 法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
3、 授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
4、 联合体协议书
5、 投标保证金（如有）
6、 投标报价
7、 资格审查资料
8、 服务实施方案
9、 其他资料



[bookmark: _Toc15557][bookmark: _Toc536567739][bookmark: _Toc503113913][bookmark: _Toc31251][bookmark: _Toc503272822][bookmark: _Toc504048892]
一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc503113914]（一）投标函
            （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了		        	（项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）   百分之       （       %）的投标总报价/费率（其中，增值税税率遵守法律规定），服务期限：      日历天，拟派        （项目负责人姓名）（身份证号码：                    ）为本次工程的项目负责人，按合同约定完成服务工作。
2.我方的投标文件包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或授权委托书；
（3）联合体协议书（如有）；
（4）投标保证金（如有）；
（5）报酬清单；
（6）资格审查资料；
（7）技术大纲；
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。
3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期90天内不撤销投标文件。
4.如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
6．                                   （其他补充说明）。
投 标 人：                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：      （签字）
地	址：                                  
网	址：                                  
电	话：                                  
传	真：                                   
邮政编码：                                
      年   月      日



[bookmark: _Toc503113915]（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	1.1.2.5
	姓名：           
	

	2
	服务期限
	1.1.4.3
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	


					
投 标 人：             	（盖单位章）	
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
				                                          年	   月	   日








[bookmark: _Toc503113916][bookmark: _Toc2076][bookmark: _Toc504048893][bookmark: _Toc536567740][bookmark: _Toc503272823][bookmark: _Toc19448]二、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投标人名称：					               	
姓名：	        	    	性别：        	  年龄：        	    职务：        
系                                     （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。
注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。





投  标  人：                   （盖单位章）
 日      期：                            

			                          


[bookmark: _Toc503113917]
[bookmark: _Toc536567741][bookmark: _Toc504048894][bookmark: _Toc503272824][bookmark: _Toc112][bookmark: _Toc16783]
三、授权委托书
[bookmark: _Toc536567742]授权委托书
本人             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改     （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                。
代理人无转委托权。	


附：法定代表人、委托代理人有效的居民身份证。
注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。






投  标  人：                           （盖单位章）
法定代表人：                              （签字）
身份证号码：                                    	
委托代理人：                               （签字）
身份证号码：	                                      日期：                            
4、 [bookmark: _Toc536567745][bookmark: _Toc504048896][bookmark: _Toc503113919][bookmark: _Toc503272826][bookmark: _Toc21629][bookmark: _Toc32577]
联合体协议书 
无


联合体协议书（如有）
       （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称），共同参加         （工程项目名称）       （标段名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.       （某成员单位名称）为                      （联合体名称）牵头人。
2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本标段施工招标投标文件递交和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，编制投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                 （按联合体各方具备资质条件的专业合理配置相关人员）。
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6.本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：                               （盖单位公章真迹）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字真迹）
成员名称：                                 （盖单位公章真迹）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字真迹）

        年       月       日

注：1.本协议书由委托代理人签字时，应附法定代表人签字的授权委托书。
2.本协议书应当首先在线下生成真迹签名、真迹盖章的纸质书面原始文件，再进行电子扫描后编入到电子投标文件，该原始文件按照第2章投标人须知前附表第3.7.4项已列入要求投标现场递交的则现场递交，未列入的则由投标人自行保管以备查。
3.无联合体的（不允许联合体或虽允许但未组建联合体投标的），本页应当保留标题“联合体协议书”，内容填写“无联合体”。









5、 [bookmark: _Toc7694][bookmark: _Toc26834]投标保证金
[bookmark: _Toc503113920]
[bookmark: _Toc536567746][bookmark: _Toc503272827][bookmark: _Toc504048897]根据《关于落实完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》（淮政务发〔2023〕5 号），本项目不收取投标保证金。
我方承诺如有违法、违规、违约情形，须向招标人赔偿（最高投标限价的2%）由此导致的经济损失并承担相应的法律责任。否则，按招投标相关管理规定处罚。


投  标  人：                           （盖单位章）
                                 日      期：                            











6、 [bookmark: _Toc25513][bookmark: _Toc24603]投标报价
1.报价说明
1.1 投标报价包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的酬金、设施设备、利润、税金、 进场交易费、招标代理费等一切费用，并考虑应承担的风险，但不包括合同规定的价格调整。 
1.2 除合同另有规定外，投标报价应同时包括： 
（1）投标人为实施合同工作所需的工作、生活设施及相关费用； 
（2）投标人为其人员投保的保险费用； 
（3）投标人承担招标和施工图设计阶段的设计费用； 
（4）进场交易费、招标代理费等。 
2. 报价
投标报价汇总表
  单位：%
	序号
	项目
	投标报价
	备注

	1
	江苏省淮河流域里下河腹部区排涝工程淮安市境内工程施工图设计
	经批复的初步设计概算中招标和施工图设计阶段的勘测设计费之和*     %
	费率报价


[bookmark: _Toc503272828][bookmark: _Toc536567747][bookmark: _Toc504048898][bookmark: _Toc503113921]


                投 标 人：                     （盖单位章） 
                                    法定代表人或其委托代理人：         （签字） 
               日       期：                    



[bookmark: _Toc11794][bookmark: _Toc11782]七、资格审查资料
[bookmark: _Toc503113922]（一）基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业服务资质证书
	类型：      等级：          证书号：

	质量管理体系证书（如有）
	类型：      等级：          证书号：

	营业执照号
	
	员工人数

	注册资本
	万元
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情
况（包括但不限于与
投标人法定代表人
为同一人或者存在
控股、管理关系的不
同单位）
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。




[bookmark: _Toc503113923]（二）近年财务状况表
（按照第二章投标人须知前附表第 3.5.2 项时间要求）
1.财务状况表
财务状况表

	名称
	单位
		 年
		 年
		 年

	一 、注册资金
	
	
	
	

	二 、净资产
	
	
	
	

	三 、总资产
	
	
	
	

	四 、固定资产
	
	
	
	

	五 、流动资产
	
	
	
	

	六 、流动负债
	
	
	
	

	七 、负债合计
	
	
	
	

	八 、营业收入
	
	
	
	

	九 、净利润
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：联合体各成员均分别填写。附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书） 电子扫描件。











[bookmark: _Toc503113924]（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称 
	

	项目所在地 
	

	委托人名称 
	

	委托人地址 
	

	委托人电话 
	

	合同价格 
	

	服务期限 
	

	服务内容 
	

	项目负责人
	

	项目描述 
	

	备注 
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
附：项目扫描件： 
	序号 
	证书名称 
	查看 

	
	
	  



[bookmark: _Toc503113925]
（四）正在服务和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	签约合同价
	

	服务期限
	

	服务内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	



注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。






[bookmark: _Toc503113926]
（五）近3年发生的诉讼及仲裁情况表
（按照第2章投标人须知前附表第3.5.5项时间要求）
	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	三
	其他说明
	



注：
本表主要指服务合同败诉的诉讼及仲裁情况（含正在诉讼及仲裁情况）。法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书摘要等有关内容填入本表，原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。没有相关诉讼或仲裁事项的则填写“无”。

投 标 人：                     （盖单位章） 
                                    法定代表人或其委托代理人：         （签字） 
               日       期：                    

[bookmark: _Toc503113927]
（六）拟委任的主要人员汇总表
	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附：扫描件：
	序号 
	证书名称 
	查看 

	
	
	  


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。



[bookmark: _Toc503113928]
（七）主要人员简历表

	姓名 
	
	年龄 
	
	执业资格证书（或上岗证书）名称 
	[bookmark: _1735661605]

	职称 
	
	学历 
	
	拟在本项目任职 
	[bookmark: _1735661604]

	工作年限 
	[bookmark: _1735661603]
	从事设计工作年限 
	

	毕业学校 
	[bookmark: _1735661601]年  毕业于   学校   专业

	主要工作经历 
	[bookmark: _1735661598]

	时间 
	参加过的类似项目 
	担任职务 
	委托人及联系电话 

	  
	
	[bookmark: _1735661931]
	[bookmark: _1735661596]

	
	
	
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。
附：
扫描件：
	序号 
	证书名称 
	查看 

	
	
	  



注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。




[bookmark: _Toc503113929][bookmark: _Hlk78041812]（八）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表
	[bookmark: _Hlk78041709]序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc503272829][bookmark: _Toc503113930][bookmark: _Toc536567748][bookmark: _Toc504048899][bookmark: _Toc14012][bookmark: _Toc31171]
八、服务实施方案

上传至电子投标文件技术部分相应章节节点。上传的章节文件名依照评审因素命名，完全一致。























[bookmark: _Toc536567749][bookmark: _Toc23295][bookmark: _Toc24833][bookmark: _Toc503272830][bookmark: _Toc504048900][bookmark: _Toc503113931]九、其他资料
项目负责人承诺书（格式一）

致：                              （招标人）：
一、拟任项目负责人承诺
我方拟任项目负责人          满足招标文件规定的投标资格要求。如经查实因具有不具备投标资格，一旦我方中标，可及时取消我方的中标资格，我方承担相应责任。特此承诺。
[bookmark: _Hlk22561485]二、无行贿犯罪记录承诺
我方或法定代表人、拟任项目负责人均未因行贿犯罪记录被有关机关限制目前投标，如经查实因具有行贿犯罪记录不具备投标资格条件，一旦我方中标，可及时取消我方的中标资格，我方承担相应责任。特此承诺。
三、无失信被执行人承诺 
我方（含联合体各方，如有）不存在被各级政府信用管理部门公布列入失信被执行人名单尚未失信记录解除的情形，如经查实因失信被执行人原因不具备投标资格，一旦我方中标，可及时取消我方的中标资格，我方承担相应责任。特此承诺。
四、其他承诺
招标人提供需要投标人承诺其他内容的承诺格式，招标人没有提供的则“空白”。



                 投标人名称：                                       
                 投标人盖公章：                                     
                 法定代表人或委托代理人签字：                    
                                            年        月         日



注:未按招标文件要求承诺的，作否决投标处理。

投标承诺书（格式二）
               （招标人名称）：
我方在               （项目名称）的投标过程中，做如下承诺：
一、我单位不存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；
（10）被依法暂停或者取消投标资格；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）从投标截止之日起算，前 3 年内有骗取中标或严重违约，被水行政主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内的；以及在最近三年内发生重大相关检测服务质量、安全责任事故的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（14）被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；
（15）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单；
（16）从投标截止之日起算，前3年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；
（17）投标人存在通过资格预审不获取招标文件、无正当理由放弃投标或者中标资格，或者其他违法违规行为造成招标人重新招标的；
（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形；
（19）投标截止前一日处于基本存款账户被国家有关机关查封、冻结的状态。
二、我方保证本次投标提供的信息真实、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受当地建设工程主管部门作出的任何处罚。
三、如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格、履约担保，并由招标人将我方的违约行为上报当地建设行政主管部门作为不良记录，并愿意承担因我方违约行为所引起的一切法律后果。
特此承诺！	




法定代表人或委托代理人（签字）：

项目负责人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年  月  日


信用承诺书（格式三）
本单位自进入淮安市水利建设市场之日起，将严格遵守《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》《建设 工程勘察设计管理条例》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安全生产许可证条例》《保障农民工工资支付条例》《江苏省招标投标条例》《江苏省安全生产条例》《江苏省建筑市场管理条例》《水利工程建设项目招标投标管理规定》《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理暂行办法》（水利部水建管〔2016〕420 号）、《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》（省政府第 120 号令）、《江苏省水利工程建设项目招标投标管理办法》（省水利厅苏水规〔2019〕5 号）、《江苏省水利基本建设工程质量责任主体项目负责人质量终身责任管理办法》（苏水基〔2018〕11 号）、《淮安市政府投资工程建设项目标后监督工作实施意见》（淮办发〔2018〕21 号）、《淮安市水利工程建设项目招标投标管理若干意见》（淮水基〔2020〕7 号）、《淮安市水利工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》 （淮水基〔2018〕27 号）及其它相关法律、法规、规章和规范性文件，自觉维护淮安市水利建设市场秩序，履行应尽的法律义务。 
在从事水利建设活动中，遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，坚持科学态度和实事求是的原则，客观、公正地遵守市场规则，认真履行合同规定的义务，承担合同约定的责任。在市场经营活动中，坚持文明经营，尊重竞争对手，不串标，不围标，不恶意投诉，科学、理性、依法依规处理与工程建设相关的分歧和争议。 
为了体现本单位遵纪守法、自觉维护淮安水利建设市场秩序的决心，本单位郑重做出如下承诺： 
在本次招投标活动投标截止时，本单位无以下情形。 
1、被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形； 
2、被暂停或取消投标资格； 
3、进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 
4、在最近三年内有骗取中标或严重违约，被水行政主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内的；以及在最近三年内发生重大相关服务质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； 
5、被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；被“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；因拖欠农民工工资被有关部门列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单； 
6、在近三年内本单位、本单位法定代表人、本单位拟委任的项目主要负责人有行贿犯罪行为； 
7、本单位未按照取得的资质等级和核定的经营范围承接业务，处于因挂靠、转包、违法分包等行为被行政处罚且限制投标的状态。 

信用承诺单位名称：（公章） 
法定代表人签字： 
承诺日期：













与资格审查、初步评审、评标评分有关的资料



